## ToDo_List (hidden)
To Do List
2026-06-04
No. | 구분 | 우선순위 | 필요일정(day) | 요청일 | 대상플랫폼 | 제목 | 설명 | 완료 날짜 | 비고
1 |  |  |  | 2018.02.14 | Mobile | Mobile List page Filter UX 개선
2 |  |  |  | 2018.02.14 | Web/Mobile | SMART Choice UX 개선
3 | 신규 |  |  | 2018.02.14 | Web/Mobile | Blog 구축
4 |  |  |  | 2018.02.14 | Web/Mobile | Main page 개편
5 |  |  |  | 2018.02.14 | Web/Mobile | GNB 개편
6 | 신규 |  |  | 2018.02.14 | App | Digital Borchure 앱 개발
7 | 신규 |  |  | 2018.02.14 | Mobile | Cinema LED Promotion page
8 | 신규 |  |  | 2018.02.14 | Web/Mobile | The Wall Promotion page
9 | 신규 |  |  | 2018.02.14 | Web/Mobile | 회원 탈퇴 기능 추가
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

## RMH Korea Web
로날드맥도날드하우스 홈페이지 리뉴얼 WBS
작성자 : ㈜플립커뮤니케이션즈 / 이정원
작성일 : 2026-05-29 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159
단계 | 주요작업 | 단위업무 | 1: 3월; 13: 4월; 37: 5월; 56: 6월; 78: 7월; 100: 8월; 120: 9월; 140: 10월 | 비고
|  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15 |  |  |  | W16 |  |  |  | W17 |  |  |  |  | W18 |  |  |  |  | W19 |  |  |  |  | W20 |  |  |  |  | W21 |  |  |  |  | W22 |  |  |  |  | W23 |  |  |  |  | W24 |  |  |  |  | W25 |  |  |  |  | W26 |  |  |  | W27 |  |  |  |  | W28 |  |  |  |  | W29 |  |  |  |  | W30 |  |  |  |  | W31 |  |  |  | W32 |  |  |  |  | W33 |  |  |  |  | W34 |  |  |  |  | W35 |  |  |  |  | W36 |  |  | W37 |  |  |  |  | W38 |  |  | W39 |  |  |  |  | W40 |  |  |  |  | W41
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
분석 | 요구분석
요구 분석
환경 분석
웹사이트/서비스 분석
타사/경쟁사 서비스 분석
RMHC Korea 디자인 시스템 분석
시스템/DB 분석
상세 일정계획
WBS | bar: W12 6 to W12 10
설계 | 정보구조 설계
메뉴 및 정보구조도(IA) 분석/확정 | bar: W12 6 to W12 10
URL 체계 분석 및 재설계(TO-BE)
SEO 메타 정보 설계 | bar: W24 1 to W26 16
UI정의 및 화면설계
Main/멤버십 외 공통 화면 UI 설계
로날드맥도날드하우스 소개 관련 UI 설계
하우스 찾기 관련 페이지 UI 설계
기부 관련 페이지 UI 설계
캠페인 관련 페이지 UI 설계 | bar: W20 1 to W20 5
소식 관련 UI 설계
관리자단 UI 설계(전시/회원/후원/... 외)
수정 및 보완 | bar: W21 8 to W22 19
디자인 시안
RMHC 글로벌 디자인 가이드분석
주요 화면 디자인 시안(Main/House page) | bar: W13 13 to W13 17; W20 1 to W20 5
시안 수정 및 보완 | bar: W13 13 to W13 17
코딩 가이드
코딩 가이드 분석
개발
현 시스템 구성 분석 및 환경 세팅
URL 체계 분석 및 재설계
서비스 별 DB 설계
컨텐츠 수급
전체 pages contents 수급
국문 카피 최종 검수 및 수급 | bar: W21 8 to W22 19
영문 사이트 최종 카피 수급 | bar: W22 15 to W26 16
구현 | 디자인
로날드맥도날드하우스 소개 Pages | bar: W20 1 to W20 5
하우스찾기 Pages | bar: W20 1 to W20 5
기부 Pages | bar: W20 1 to W20 5
캠페인 Pages | bar: W21 12
소식 및 기타 Pages
Mobile Pages | bar: W25 10
영문 버전 PC/Mobile Pages | bar: W28 31
수정 및 보완 | bar: W16 4 to W19 29; W26 13 to W31 21
퍼블리싱/모션
Main/멤버십 외 공통 화면 Page 퍼블리싱
소개 Pages 퍼블리싱
하우스찾기 Pages 퍼블리싱
기부 Pages 퍼블리싱
캠페인 Pages 퍼블리싱 | bar: W26 16
소식 및 기타 Pages 퍼블리싱 | bar: W26 16
영문 버전 PC/Mobile Pages 퍼블리싱 | bar: W28 31
수정 및 보완 | bar: W18 18 to W21 12; W27 20 to W32 28
개발
개발환경 세팅/형상관리
Prototype 세팅
| Admin | 전시관리(메인 노출 관리)
권한관리(관리자)
소식 관리(공지/활동/PR)
봉사활동 관리(신청자)
파트너 관리(물품 후원)
콘텐츠 관리(스토리)
캠페인 관리(갈라디너/캠페인)
회원관리(회원/뉴스레터)
후원현황 관리(일시/정기/기업/영수증)
후원현황 관리(해외)
관리자 대쉬보드
| Front | Main / 멤버쉽
소개 Pages
하우스찾기
기부 기능 구현
캠페인 기능 구현
소식 및 기타 기능
영문 버전 PC/Mobile Pages 작업
디버깅/ 단위 테스트 | bar: W24 29 to W24 3; W27 20 to W27 24; W29 3 to W29 7; W32 24 to W32 28
완료 | 완료/테스트
홈페이지 Open
테스트/개발 완료
안정화
갈라 디너 선 오픈(?) | bar: W35 18
|  | 검수/ 이관/ 오픈 | [157 empty] | 10월 15일 오픈 | bar: W39 15
컨펌 대기 중
컨펌 대기 중
컨펌 대기 중

## 10월~12월 (hidden)
[2024년 삼성 사회공헌 홈페이지/앱] 10월~12월 운영 업무
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  | 진척율 | 완료일 | 10월 | [24 empty] | 11월 | [19 empty] | 12월 | [19 empty] | Remark
[6 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[6 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | PC웹 | Google 검색엔진 클릭수, 노출수 및 트래픽 보고 |  | 완료 | [66 empty] | (10/2) RE: [Samsung CSR 운영] Samsung CSR 홈페이지 Web Traffic 보고(9월 4주차) 메일 참조
|  | 개선 | SEO 관련 통계 보고(9월 누적 데이터) | 100% | 2024-10-02 | bar: 1주 2
2 | PC웹 모바일웹 | SEO 개선 작업( Phase3) |  | 완료 | [66 empty] | (8/26) 스토리/뉴스 컨텐츠 이미지는 플레시먼힐러드에 이미지 압축 관련하여 이메일로 가이드 제공 (9/11) Static Page Image 압축한 파일 업데이트 406M -> 186M(54.19%) 용량 축소
|  | 개선 | 사이트 로딩속도 개선 : Images/Vidoe 용량 최적화 | 100% | 9월 30일 | bar: 1주 30 to 1주 1
3 | PC웹 모바일웹 | 홈페이지 웹 갱신 심사 진행(웹와치) |  | 완료 | [66 empty] | CSR 홈페이지(PC웹, 모바일웹) 웹와치 갱신 FW:(2) [정보통신접근성 품질인증] 삼성전자 사회공헌 모바일 웹 갱신심사 신청 안내 (8/20) 자가 진단 프로그램 결과에 나온 소스 중복 ID 이슈 조치 후 상용 서버 반영 (9/6) 1차 기술검사에서 나온 이슈사항 조치 후 재심사 신청 (9/27) 2차 기술검사에서 나온 이슈사항 조치 후 재심사 신청 (10/4) 최종 심사 완료하여 인증마크 상용 서버 업데이트
|  | 개선 | 웹접근성 갱신심사 신청 및 자가진단 | 100% | 2024-08-26
|  |  | 심사 후 오류 수정 이슈 대응 | 100% | 2024-09-27
|  |  | 인증마크 업데이트 및 상용 반영 | 100% | 2024-10-04 | bar: 1주 4
4 | PC웹 모바일웹 | H1 태그 누락 페이지 검수 및 수정 |  | 완료 | [66 empty] | * H1 누락 태그 페이지 검수 및 조치 진행 (Local Main, 프로그램, 미션, 소셜 페이지)
|  | 개선 | H1 태그 수정 작업 | 100% | 2024-10-02
|  |  | 상용서버 적용 | 100% | 2024-10-04 | bar: 1주 4
5 | PC웹 모바일웹 | 폴란드 로컬 메인 페이지 컨텐츠 업데이트 |  | 완료 | [66 empty] | (10/22) RE: RE:(2) SEPOL's SFT update on csr.samsung.com 메일 참조
|  | 개선 | 컨텐츠 상용서버 적용 | 100% | 2024-10-22 | bar: 4주 22
6 | 모바일웹 | 모바일앱 나눔북 컨텐츠 링크 수정 |  | 완료 | [66 empty] | (10/22) Re: FW:(2) SQL Injection at csr.samsung.com 메일 참조 * listFindStory.do 취약점 조치 후 상용 서버 반영 * FindProgramDetail.do 취약점 부분은 정보 다시 요청
|  | 개선 | 2023 나눔북 컨텐츠 페이지로 링크 수정 | 100% | 2024-10-22 | bar: 4주 22
7 | PC웹 모바일웹 | SQL Injection 취약점 이슈 조치 |  | 완료 | [66 empty] | (10/22) Re: FW:(2) SQL Injection at csr.samsung.com 메일 참조(1차 조치) * listFindStory.do 취약점 조치 후 상용 서버 반영 * FindProgramDetail.do 취약점 부분은 정보 다시 요청 (10/23) Re: RE:(2) FW: SQL Injection at csr.samsung.com 메일 참조(2차 조치)
|  | 개선 | 내용 분석 | 100% | 2024-10-22
|  |  | 조치 | 100% | 2024-10-23 | bar: 4주 22 to 4주 23
8 | 모바일웹 | 모바일앱 사회공헌 프로그램 신규 추가 |  | 완료 | [66 empty] | 모바일앱 사회공헌 프로그램 솔브포투모로우 신규 추가
|  | 신규 | 페이지 코딩 | 100% | 2024-10-23
|  |  | 상용 반영 | 100% | 2024-10-23 | bar: 4주 23
9 | 소스점검 | 법인 Newsroom 연동 (기사 취합 Crawler 개발) |  | 완료 | [66 empty] | * 홈페이지 및 모바일앱 소스코드 정기 점검 운영 업무 우선 진행 후 진행하기로 함. SNS 통합보다 우선순위 조정하여 개발 진행 하기로 함.(7/31 주간업무 회의) (10/7) RE: RE:(2) [Samsung CSR 운영] Samsung Newsroom 컨텐츠 수집 개발 관련 건 메일 참조 (10/23) 확정된 엑셀 템플릿으로 매월 월초에 보고하기로 협의
|  | 개선 | 법인 뉴스 패턴 분석 | 100% | 2024-08-30
|  |  | Crawler 개발 | 100% | 2024-09-27
|  |  | 개발서버/ QA | 100% | 2024-10-04
|  |  | 뉴스 컨텐츠 템플릿 수정 | 100% | 2024-10-22
10 | PC웹 모바일웹 | 프로그램 페이지 수정 |  | 완료 | [66 empty] | CSR 프로그램 페이지 수정 작업 (솔브포투모로우, SW아카데미, 희망디딤돌, 드림클래스, 푸른코끼리 페이지 수정) (10/25) RE: RE:(4) 사회공헌 홈페이지 프로그램 소개 페이지 업데이트 요청 메일 참조
|  | 개선 | 페이지 코딩 수정 | 100% | 2024-10-25
|  |  | 개발서버/ QA | 100% | 2024-10-25
|  |  | 상용 반영 | 100% | 2024-10-25 | bar: 4주 25
11 | PC웹 모바일웹 | UK 로컬 법인 담당자 관리자모드 로그인 이슈 대응 |  | 완료 | [66 empty] | RE: (2) (3) CSR Website - editing access 메일 참조
|  | 개선 | 내용 파악 및 이슈 대응 | 100% | 2024-10-28
12 | 모바일웹 | 모바일앱 사회공헌 프로그램 페이지 수정 |  | 완료
|  | 신규 | 자료 정리 및 페이지 코딩 | 100% | 2024-10-28
|  |  | 상용 반영 | 100% | 2024-10-28 | bar: 5주 29
13 | PC웹 모바일웹 | 전사정보전략 DX 업무시스템 개발환경 전환(DX DevOps 적용) |  | 완료 | [66 empty] | (10/28) RE: [글로벌 커뮤니케이션 홈페이지 (사회공헌단)] DX 업무시스템 통합 표준 개발환경 구축을 위한 설명회 및 인터뷰 메일 참조 / 플립 개발자 참석
|  | 신규 | 설명회 참석(Online Knox Meeting) | 100% | 2024-10-31 | bar: 5주 31
14 | PC웹 모바일웹 | 프로그램 페이지 2차 수정 |  | 완료 | [66 empty] | (11/1) RE: RE: RE: RE:(8) 사회공헌 홈페이지 프로그램 소개 페이지 업데이트 요청 메일 참조
|  | 개선 | 페이지 코딩 수정 | 100% | 2024-11-01
|  |  | 개발서버/ QA | 100% | 2024-11-01
|  |  | 상용 반영 | 100% | 2024-11-01 | bar: 5주 1
15 | PC웹 | 삼성전자 2024년도 개인정보 수탁사 점검 |  | 완료 | [66 empty] | FW: [업무협조] 24년 개인정보 처리 수탁사 실사점검 협조 요청의 건(플립) 메일 참조
|  | 개선 | 수탁사 사전환경조사서 및 자율점검 체크리스트 | 100% | 2024-10-18
|  |  | 점검수행(플립) | 100% | 2024-11-01 | bar: 5주 1
16 | PC웹 | Google 검색엔진 클릭수, 노출수 및 트래픽 보고 |  | 완료
|  | 개선 | SEO 관련 통계 보고(11월) | 100% | 2024-11-06 | bar: 1주 6
17 | PC웹 모바일웹 | 뉴스/스토리 UI 개선 (프로그램/지역/년도별 Filtering) |  | 완료 | [66 empty] | 240513_Samsung_CSR_Admin_Front_Story_리스트 개선_v0.1 화면설계 참조 (6/14) 1차 개발 완료 (6/18) 수정 요건 사항 피드백 / 파리 올림픽 및 SEO 작업 우선 순위로 작업 진행 FW:(2) RE:(2) [Samsung CSR 운영] 스토리/뉴스 리스트페이지 필터링 기능 추가 메일 참조 (7/31)삼성 검토 요청 - RE: FW:(2) RE:(2) [Samsung CSR 운영] 스토리/뉴스 리스트페이지 필터링 기능 추가 * (10/7) 삼성 피드백 대기중 (11/4) RE:(2) FW:(2) RE:(2) [Samsung CSR 운영] 스토리/뉴스 리스트페이지 필터링 기능 추가 메일 참조
|  | 개선 | 개선 UI 설계 | 100% | 2024-05-14
|  |  | 디자인/퍼블리싱/ 개발 및 테스트 | 100% | 2024-06-14
|  |  | 수정요건 개발 | 100% | 2024-08-01
|  |  | 수정요건 개발(2차) | 100% | 11월06일
|  |  | 개발서버/ QA / 상용 서버 적용 | 100% | 11월13일 | bar: 2주 13
18 | 모바일웹 | 모바일앱 이미지 업데이트 지원 |  | 완료 | [66 empty] | 나눔위크 사내 캠페인 관련 이미지 URL 링크 생성 지원 업무
|  | 개선 | 이미지 업데이트 | 100% | 11월 14일
19 | PC웹 모바일웹 | 법인 Newsroom 연동 (기사 취합 Crawler 개발) / 2차 |  | 완료 | [66 empty] | (11/4) RE:(2) [Samsung CSR 운영] Samsung CSR 홈페이지 Web Traffic 보고(11월 1주차) 메일참조 * 법인 뉴스룸 크롤링 국가 추가 개발
|  | 개선 | 자료 정리 및 페이지 코딩 | 100% | 11월 05일
|  |  | 법인 뉴스룸 크롤링 국가 추가 개발 | 100% | 11월 13일
|  |  | 상용 반영 | 100% | 11월 13일 | bar: 2주 12
20 | PC웹 모바일웹 | Admin 리스트 UI 개선 (Filtering/Excel Download) |  | 완료 | [66 empty] | 240513_Samsung_CSR_Admin_Front_Story_리스트 개선_v0.1 화면설계 참조 (11/22) 관리자모드 상용 반영
|  | 개선 | 개선 UI 설계 | 100% | 2024-05-14
|  |  | 퍼블리싱/ 개발 및 테스트 | 100% | 11월 22일 | bar: 3주 22
21 | PC웹 모바일웹 | 웹해킹관제 → 클라우드관제로 전환 과제 |  | 완료 | [66 empty] | (10/2) RE: [확인요청] csr.samsung.com 클라우드관제 전환의 건 메일 참조 클라우드 보안관제 Agent · HIDS : 트래픽 탐지 → WEB서버에 설치 · Shellmonitor : 파일 탐지 → WEB/WAS서버에 설치 (12/2) 조치완료
|  | 개선 | 방화벽 설정 및 Agent 설치 | 100% | 10월 04일
|  |  | 연동 및 적용 | 100% | 12월 02일 | bar: 1주 2
22 | PC웹 모바일웹 | 신규 보안 패치(AWS RDS MySQL 8.0.35 -> 8.0.37 Upgrade) |  | 완료 | [66 empty] | (신규요건) (12/02) RE: [업무요청][48주차][보안패치정보 공지] 신규 보안패치 정보 안내 / New Security Patch Information 메일참조 (12/9) 업그레이드 완료
|  | 개선 | MySQL Upgrade | 100% | 12월 09일 | bar: 2주 9
23 | 모바일웹 | 기부약정 캠페인 관련 이미지 업데이트 |  | 완료
|  | 개선 | 이미지 업데이트(3건) | 100% | 12월 12일
24 | PC웹 | 2024 성과보고 및 2025 홈페이지 운영계획 보고 |  | 완료 | [66 empty] | CSR 홈페이지/모바일앱 2024년 성과 보고 및 2025년 운영 계획
|  | 개선 | 2024 성과보고 및 2025 운영계획 보고서 작성 | 100% | 12월 12일
25 | PC웹 모바일웹 | Main page 스토리 업데이트 (4Q) |  | 완료 | [66 empty] | 파리올림픽 전 메인페이지 스토리 컨텐츠 Section 추가 개발
|  | 개선 | 메인페이지 스토리 영역 수정 작업 | 100% | 2024-12-02
|  |  | 스토리 메인 컨텐츠 수급(플레시먼힐러드) | 100% | 2024-12-16
|  |  | 자료 검토 및 이미지/영상 압축 | 100% | 2024-12-17
|  |  | 페이지 퍼블리싱 | 100% | 2024-12-19
|  |  | 개발서버/ QA | 100% | 2024-12-19
|  |  | 상용서버 적용 | 100% | 2024-12-20
26 | 소스점검 (홈페이지) | 인프라OSS 점검 결과 이슈 조치 | [68 empty] | (7/18) FW: [19P0086] 오픈소스 점검 결과입니다. (조치계획을 회신 바랍니다.) 이메일 참조 RHEL 7.7 OS Change 작업은 12월 중순 완료 계획 금년 10월~12월 Tmax JEUS WAS 를 Apache Tomcat WAS 으로 변경하면서 JDK / Spring Framework Version / 관련 Library 업그레이드 / 관련 Source 들을 개선하는 대규모 작업이 예정 이때 RHEL 도 Ubuntu 24 LTS 버전으로 변경하여 조치 진행
|  | 개선 | OpenJDK 18.0_222 Update | 100% | 2024-08-19
|  |  | OS : RHEL -> Ubuntu 24 LTS 로 변경 | 80% | 2024-12-27
|  |  | WAS : Tmax JEUS 8 -> Tomcat 최신 버전으로 변경 | 80% | 2024-12-27
|  |  | Spring-Boot 및 관련 Library의 버전 업그레이드 | 80% | 2024-12-27
27 | 관리자모드 | 삼성 Account OIDC Endpoint 마이그레이션 | [68 empty] | (신규요건) 현재 CSR Admin에서 연동 중인 삼성계정 OIDC Endpoint가 지원 12월 말 종료로 인한 OIDC Endpoint 마이그레이션 작업 필요 (11/05) RE: 삼성계정 OIDC 연동 주소 변경 안내 메일 참조 (11/27) 신규 OAuth2 Client 발급을 위해 김종수 부장 삼성 방문 (12/13) OAuth2 Client 발급이 되지 않고 있어 작업 홀딩된 상태
|  | 신규 | 자료 검토 | 20% | 11월 29일
|  |  | 연동 개발 | 0%
|  |  | 테스트 및 상용 반영 | 0%
28 | PC웹 모바일웹 | Cloud(Cloud Security) OutBound Rule 이슈 대응 | [68 empty] | (신규요건) (12/02) RE: [HQ(SET)][사회공헌 홈페이지(DEV)][Cloud Security] Please check Security Group(OutBound) 메일 참조 / 서비스 영향도 파악 후 수정 작업 진행 예정
|  | 개선 | 이슈 확인 및 서비스 영향도 분석 | 0%
|  |  | 연동 개발 | 0%
|  |  | 테스트 및 상용 반영 | 0%
29 | PC웹 모바일웹 | SEO 개선 작업( Phase3) | [68 empty] | * 삼성 Account OIDC Endpoint 마이그레이션 신규 개발 요건 작업으로 인해 스케줄 조정 필요
|  | 개선 | SEO friendly URL 체계 개선 관련 URL 분석 및 정의 | 0%
|  |  | URL 구조 개발 및 Redirect 처리 | 0%
30 | 소스점검 (홈페이지) | CSP(Cloud Security Portal) 등록 및 점검 | [68 empty] | (8/13) RE: RE:(4) [업무요청] AWS 계정의 CSP 연동 관련 설정 요청 件 메일 참조 * 삼성 AWS 점검생성 요청
|  | 개선 | 환경 세팅 및 보안 이슈 조치 | 0%
31 | PC웹 모바일웹 | 코드레벨 점검(Protex) / 오픈소스 점검 | [68 empty] | (9/23) RE: 오픈소스 점검 관련 회신 요청 건 메일 참조 Protex 점검을 위한 계정 신청 요청(삼성 임직원만 가능)
|  | 개선 | 접속 정보 확인 및 신규 계정 신청 | 0%
|  |  | 소스 점검 결과 검토 및 이슈 대응 | 0%
32 | PC웹 모바일웹 | Admin 로그인 이중보안(2 pack 인증)
|  | 개선 | Samsung Account API 검토 | 0%
|  |  | 개발 연동 및 상용 반영 | 0%
33 | PC웹 모바일웹 | SNS 페이지 통합 | [68 empty] | (10/29) FW: RE: 삼성사회공헌단 소셜미디어, 프로그램 페이지 자료 전달 메일 참조 * 솔루션 비용 이슈로 인한 삼성 내부 협의 후 피드백 받고 진행 예정 / 일정 다시 산정 필요
|  | 개선 | 개발 소스 분석 | 0%
|  |  | 퍼블리싱/개발 반영 | 0%
|  |  | 테스트 | 0%
|  |  | 상용 서버 반영 | 0%
34 | PC웹 모바일웹 | Web Traffic 및 주간 보고 | [68 empty] | *5월 4주차 Web Traffic 보고서에 유입 키워드 통계 추가(https 유입 키워드)
|  | 신규 | Weekly Web Traffic 및 운영 주간 보고 | 주간진행 | bar: 1주 30; 2주 7; 3주 14; 4주 21; 5주 28; 1주 5; 2주 11; 3주 18; 4주 25; 1주 2; 2주 9; 3주 19; 4주 23
|  |  | 법인 뉴스 크롤링 보고 | 월간진행 | bar: 1주 5; 1주 2
|  |  | Monthly Web Traffic 보고 | 월간진행 | bar: 1주 30; 1주 5; 1주 2
Note on X23: 1차 listFindStory.do 취약점 조치
Note on Y23: 2차 Language 부분 취약점 조치
Note on V48: 자율점검 체크 리스트 작성 후 문서 전달 완료
Note on AX89: 신규 OAuth2 Client 발급을 위해 김종수 부장 삼성 방문

## 7월~9월 (hidden)
[2024년 삼성 사회공헌 홈페이지/앱] 7월~9월 운영 업무
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  | 진척율 | 완료일 | 7월 | [24 empty] | 8월 | [19 empty] | 9월 | [19 empty] | Remark
[6 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | PC웹 모바일웹 | SEO 개선 작업( Phase1) |  | 완료 | [66 empty] | On page Phase 1 - Title & Description 및 OG Tag Guide 작성 및 상용 서버 반영
|  | 개선 | TO-BE Title & Description Guide 작성 | 100% | 2024-05-16
|  |  | TO-BE Title & Description Guide 삼성검토 및 수정 | 100% | 2024-05-22
|  |  | TO-BE Meta Tag(OG Tag포함) Guide 작성 | 100% | 2024-05-24
|  |  | Page HTML Coding 및 개발 | 100% | 2024-06-26
|  |  | 테스트 및 검수 | 100% | 2024-06-28
|  |  | 상용서버 반영 | 100% | 2024-07-01 | bar: 1주 1
2 | Server | CSR admin 도메인 SSL 설치 |  | 완료 | [66 empty] | admin.csr.samsung.com 도메인 SSL 갱신
|  | 개선 | admin.csr.samsung.com 도메인 SSL 갱신 | 100% | 2024-07-02 | bar: 1주 2
3 | 모바일앱 | 모바일앱 이미지 서버 업데이트(16개) |  | 완료 | [66 empty] | 모바일앱 이미지 업데이트 및 URL 경로 생성
|  | 신규 | 이미지 업데이트 | 100% | 2024-07-02 | bar: 1주 2
4 | 모바일앱 | 모바일앱 PDF 업데이트(2개) / 국문,영문 |  | 완료 | [66 empty] | 모바일앱 PDF 업데이트 및 URL 경로 생성
|  | 신규 | PDF 업데이트 | 100% | 2024-07-04 | bar: 1주 4
5 | PC웹 모바일웹 | 솔브포투모로우 KV 이미지 변경 |  | 완료 | [66 empty] | 솔브포투모로우 프로그램 KV 이미지 업데이트 및 Alt Text 업데이트
|  | 신규 | 이미지 업데이트 및 Alt Text 업데이트 | 100% | 2024-07-08 | bar: 2주 8
6 | PC웹 모바일웹 | 솔브포투모로우 페이지 국가별 링크 수정 |  | 완료 | [66 empty] | 솔브포투모로우 프로그램 페이지 국가별 링크 수정(인도 추가 및 다른 국가 링크 수정)
|  | 신규 | 퍼블리싱 | 100% | 2024-07-15 | bar: 3주 15
7 | PC웹 모바일웹 | 사회공헌 관리자모드 삼성 내부 접속 IP 해제 처리 |  | 완료 | [66 empty] | 사회공헌 관리자모드 삼성 내부 접속제한 해제(삼성 내부 접속 IP)
|  | 신규 | 삼성 내부 접속 IP 해제조치 | 100% | 2024-07-15 | bar: 3주 15
8 | PC웹 모바일웹 | SEO Quick Fix, Phase 1 운영 결과 리포트 |  | 완료 | [66 empty] | (7/10) SEO Quick Fix, Phase 1 운영 업무 관련 운영 리포트 1차 공유 (7/16) SEO Quick Fix, Phase 1 운영 업무 관련 운영 리포트 2차 공유(수정본) (7/18) 삼성 사회공헌단 PPT 템플릿에 맞추어서 수정본 공유
|  | 신규 | 보고서 작성 | 100% | 2024-07-10 | bar: 2주 10
|  |  | 보고서 수정 | 100% | 2024-07-16 | bar: 3주 16; 3주 18; 5주 31
9 | Server | 홈페이지 침입시도 탐지 통보 이슈 대응 |  | 완료 | [66 empty] | CSR 홈페이지 침입시도 탐지 통보 관련 이슈 대응 - (7/17) [TCK240716000150][웹해킹관제][일반] 삼성전자 침입시도 탐지통보(Web Vulnerability Scan) 이메일 참조
|  | 신규 | 공격자 IP 차단 처리 | 100% | 2024-07-17 | bar: 3주 17 to 3주 18
10 | PC웹 모바일웹 | 파리 올림픽향 메인페이지 개선(국문,영문) |  | 완료 | [66 empty] | * 화면 기획은 플립에서 진행하고 디자인은 삼성에서 진행하여 디자인 파일 수급 (7/16) 다국어 9개 언어까지 작업 완료하여 오픈하기로 협의
|  | 신규 | 자료 수급 분석 및 기획 | 100% | 2024-05-31
|  |  | 퍼블리싱 | 100% | 2024-07-16
|  |  | 개발(Global Impact Section) | 100% | 2024-07-04
|  |  | 테스트 및 검수 | 100% | 2024-07-16
|  |  | 상용서버 반영 | 100% | 2024-07-26 | bar: 4주 26
11 | PC웹 모바일웹 | 파리 올림픽향 메인페이지 개선(국문,영문 외 다국어) / 9개언어 |  | 완료 | [66 empty] | (7/16) 다국어 9개 언어까지 작업 완료하여 오픈하기로 협의 (7/26) Global Impact 메뉴 삭제 반영 (7/26) Sitemap xml 업데이트 진행(Google, Bing)
|  | 신규 | 자료 수급 | 100% | 2024-07-12
|  |  | 퍼블리싱 | 100% | 2024-07-23
|  |  | 개발(Global Impact Section) | 100% | 2024-07-19
|  |  | 테스트 및 검수 | 100% | 2024-07-23
|  |  | 상용서버 반영 | 100% | 2024-07-26 | bar: 4주 26
12 | PC웹 모바일웹 | 앰버서버 스토리 상세 페이지 영상 추가 |  | 완료 | [66 empty] | * 스토리 상세페이지 영상 추가 https://csr.samsung.com/en/storyView.do?contentsId=195 영상 추가 * (7/10) 삼성에서 영상 자료 수급 후 업데이트 진행(영상 수정작업 진행 중) * 7/26 스토리 영상 10건 언어별 스토리 페이지에 각각 업데이트 진행
|  | 신규 | 퍼블리싱 & CSS 추가 | 100% | 2024-07-05
|  |  | 테스트 및 검수 | 100% | 2024-07-22
|  |  | 영상 압축작업(10건) | 100% | 2024-07-22
|  |  | 상용서버 반영(영상 업데이트) | 100% | 2024-07-26 | bar: 4주 26
13 | PC웹 모바일웹 | 메인페이지 활동방향 이미지 수정 작업(3건) |  | 완료 | [66 empty] | (7/29) 메인 페이지 활동방향 이미지 3건 리이선스 이미지 이슈로 수정작업 진행
|  | 신규 | 퍼블리싱 | 100% | 2024-07-29 | bar: 5주 29
14 | PC웹 모바일웹 | 이노베이션 캠퍼스 페이지 인터뷰 컨텐츠 수정 |  | 완료 | [66 empty] | (7/31) 홈페이지 내 SIC 소개페이지 이해관계자 문구/사진 변경 요청 건 이메일 참조 (8/2) 다른 언어 상용 반영
|  | 신규 | 퍼블리싱(영문) | 100% | 2024-07-31
|  |  | 퍼블리싱(영문 외 다른 언어 적용) | 100% | 2024-08-02
|  |  | 상용 반영 | 100% | 2024-08-02 | bar: 5주 31; 5주 2
15 | 모바일앱 | 모바일앱 뉴스레터 이미지 업데이트(2개) / 국문,영문 |  | 완료 | [66 empty] | 모바일앱 뉴스레터 이미지 서버 업데이트 및 URL 생성
|  | 신규 | 이미지 업데이트 업데이트 | 100% | 2024-08-05 | bar: 1주 5
16 | 소스점검 (모바일앱) | 모바일앱 소스코드 정기 점검 |  | 완료 | [66 empty] | (7/17) Fw: RE: RE: Admin 페이지 접근 IP 추가 요청 건 메일 참조 (8/9) RE: RE: Re: (Remind)[소스코드 관리 TF] 정기 점검 수행 요청 - 7월(Request to execute regular inspections - July) 메일 참조
|  | 개선 | 보안 취약점 환경 세팅 및 소스 점검 | 100% | 2024-08-09
17 | PC웹 모바일웹 | SEO 개선 작업( Phase2) / Static Page |  | 완료 | [66 empty] | Phase 2 : Image Alt Text 및 H1 태그 중복 수정 (6/20) AS-IS Image Alt Text 분석 자료 삼성 공유 (7/08) To-be Image Alt Text 자료 V1.1 버전 삼성 공유 및 요청 (7/30) 페이지 중복 H1 태그 관련 수정작업 완료 후 상용 서버 반영 (8/13) Static Page 이미지 Alt Text 상용 서버 반영 * 스토리/상세 페이지 이미지 Alt Text는 FH에서 관리자모드를 통해 업데이트 진행
|  | 개선 | AS-IS Image alt text 분석 및 TO-BE Guide 작성 | 100% | 2024-07-15
|  |  | 스토리/뉴스 관리자모드 등록 매뉴얼 | 100% | 2024-07-04 | bar: 1주 4
|  |  | 페이지 중복 H1 Tag Page HTML Coding 및 개발 | 100% | 2024-07-30
|  |  | Image Alt Text Page HTML Coding 및 개발 | 100% | 2024-08-13
|  |  | 테스트 및 검수 | 100% | 2024-08-13
|  |  | 상용서버 반영 | 100% | 2024-08-13 | bar: 2주 13
18 | DataBase | DB MySQL 5.7에서 MySQL8.0 업데이트 |  | 완료 | [66 empty] | (8/19) Front, Admin DB Mysql 8.0 업데이트 완료 / SNS Batch 완료
|  | 개선 | 시스템 세팅 & Java 라이브러리 및 MySOL 쿼리 수정 | 100% | 2024-08-19
|  |  | 테스트 및 상용 서버 적용 | 100% | 2024-08-19 | bar: 3주 19
19 | PC웹 모바일웹 | 폴란드 로컬 메인 페이지 컨텐츠 수정 |  | 완료 | [66 empty] | (7/30) 폴란드 법인 담당자 CSR 관리자모드 접근 이슈로 컨텐츠 업데이트 진행 메일 제목 : SEPOL's SFT update on csr.samsung.com (8/26) 개발 서버 반영한 상태
|  | 신규 | 퍼블리싱 및 컨텐츠 업데이트 | 100% | 2024-07-30
20 | 소스점검 (홈페이지) | 홈페이지 소스코드 정기 점검 및 조치 |  | 완료 | [66 empty] | FW: [소스코드 관리 TF] 정기 점검 수행 요청 - 7월(Request to execute regular inspections - July) (7/8) RE: RE:(2) [소스코드 관리 TF] 정기 점검 수행 요청 - 7월(Request to execute regular inspections - July) 참조 * SonarQube 대신 SVACE 를 적용 (8/21) FW: RE:(6) [소스코드 관리 TF] 정기 점검 수행 요청 - 7월(Request to execute regular inspections - July) 메일 참조 이슈 조치에서 라이브러리 업데이트는 12월에 조치
|  | 개선 | 보안 취약점 환경 세팅 및 소스 점검 | 100% | 2024-08-09
|  |  | 보안 이슈 조치 | 100% | 2024-08-23 | bar: 3주 21
21 | 소스점검 (홈페이지) | BDC PII Monitoring 모듈 설치 이슈 대응 |  | 완료 | [66 empty] | (8/23) RE:(12) [연동끊김대응] [HQ] 사회공헌단 - 글로벌 커뮤니케이션 홈페이지 메일 참조 (9/8) RE: RE: FW: RE: RE: RE: RE:(8) [연동끊김대응] [HQ] 사회공헌단 - 글로벌 커뮤니케이션 홈페이지
|  | 개선 | 모니터링 모듈 설치 | 100% | 2024-09-06
22 | PC웹 모바일웹 | 뉴스/스토리 UI 개선 (프로그램/지역/년도별 Filtering) | [68 empty] | 240513_Samsung_CSR_Admin_Front_Story_리스트 개선_v0.1 화면설계 참조 (6/14) 1차 개발 완료 (6/18) 수정 요건 사항 피드백 / 파리 올림픽 및 SEO 작업 우선 순위로 작업 진행 FW:(2) RE:(2) [Samsung CSR 운영] 스토리/뉴스 리스트페이지 필터링 기능 추가 메일 참조 (7/31)삼성 검토 요청 - RE: FW:(2) RE:(2) [Samsung CSR 운영] 스토리/뉴스 리스트페이지 필터링 기능 추가
|  | 개선 | 개선 UI 설계 | 100% | 2024-05-14
|  |  | 디자인/퍼블리싱/ 개발 및 테스트 | 100% | 2024-06-14
|  |  | 수정요건 개발 | 100% | 2024-08-01
|  |  | 개발서버/ QA / 상용 서버 적용 | 0%
23 | PC웹 모바일웹 | 홈페이지 웹 갱신 심사 진행(웹와치) | [68 empty] | CSR 홈페이지(PC웹, 모바일웹) 웹와치 갱신 FW:(2) [정보통신접근성 품질인증] 삼성전자 사회공헌 모바일 웹 갱신심사 신청 안내 (8/20) 자가 진단 프로그램 결과에 나온 소스 중복 ID 이슈 조치 후 상용 서버 반영 (9/6) 1차 기술검사에서 나온 이슈사항 조치 후 재심사 신청 (9/27) 2차 기술검사에서 나온 이슈사항 조치 후 재심사 신청
|  | 개선 | 웹접근성 갱신심사 신청 및 자가진단 | 100% | 2024-08-26 | bar: 3주 21
|  |  | 심사 후 오류 수정 이슈 대응 | 100% | 2024-09-27
|  |  | 인증마크 업데이트 및 상용 반영 | 0% | 2024-10-04
24 | PC웹 모바일웹 | 법인 Newsroom 연동 (기사 취합 Crawler 개발) | [68 empty] | * 홈페이지 및 모바일앱 소스코드 정기 점검 운영 업무 우선 진행 후 진행하기로 함. SNS 통합보다 우선순위 조정하여 개발 진행 하기로 함.(7/31 주간업무 회의)
|  | 개선 | 법인 뉴스 패턴 분석 | 100% | 2024-08-30
|  |  | Crawler 개발 | 100% | 2024-09-27
|  |  | 개발서버/ QA | 10% | 2024-10-04
|  |  | 상용서버 적용 | 0% | 2024-10-11
25 | PC웹 모바일웹 | SEO 개선 작업( Phase3) | [68 empty] | (8/26) 스토리/뉴스 컨텐츠 이미지는 플레시먼힐러드에 이미지 압축 관련하여 이메일로 가이드 제공 (9/11) Static Page Image 압축한 파일 업데이트 406M -> 186M(54.19%) 용량 축소
|  | 개선 | 사이트 로딩속도 개선 : Images/Vidoe 용량 최적화 | 100% | 9월 30일
|  |  | SEO friendly URL 체계 개선 관련 URL 분석 및 정의 | 0%
|  |  | URL 구조 개발 및 Redirect 처리 | 0%
26 | PC웹 모바일웹 | Admin 리스트 UI 개선 (Filtering/Excel Download) | [68 empty] | 240513_Samsung_CSR_Admin_Front_Story_리스트 개선_v0.1 화면설계 참조
|  | 개선 | 개선 UI 설계 | 100% | 2024-05-14
|  |  | 퍼블리싱/ 개발 및 테스트 | 0% | 12월 30일
27 | 소스점검 (홈페이지) | 인프라OSS 점검 결과 이슈 조치 | [68 empty] | (7/18) FW: [19P0086] 오픈소스 점검 결과입니다. (조치계획을 회신 바랍니다.) 이메일 참조 RHEL 7.7 OS Change 작업은 12월 중순 완료 계획 금년 10월~12월 Tmax JEUS WAS 를 Apache Tomcat WAS 으로 변경하면서 JDK / Spring Framework Version / 관련 Library 업그레이드 / 관련 Source 들을 개선하는 대규모 작업이 예정 이때 RHEL 도 Ubuntu 24 LTS 버전으로 변경하여 조치 진행 (9/23) 코드레벨 점검 신규 업무 추가 "RE: 오픈소스 점검 관련 회신 요청 건" 참조
|  | 개선 | OpenJDK 18.0_222 Update | 100% | 2024-08-19 | bar: 3주 19
|  |  | 코드레벨 점검(Protex) | 0%
|  |  | OS : RHEL -> Ubuntu 24 LTS 로 변경 | 0% | 2024-12-20
|  |  | Spring-Boot 및 관련 Library의 버전도 업그레이드 | 0% | 2024-12-20
|  |  | WAS : Tmax JEUS 8 -> Tomcat 최신 버전으로 변경 | 0% | 2024-12-20
28 | PC웹 모바일웹 | Web Traffic 및 주간 보고 | [68 empty] | *5울 4주차 Web Traffic 보고서에 유입 키워드 통계 추가(https 유입 키워드)
|  | 신규 | Weekly Web Traffic 및 운영 주간 보고 | 주간진행 | bar: 1주 1; 2주 8; 3주 15; 4주 22; 5주 29; 1주 6; 2주 12; 3주 19; 4주 26; 1주 2; 2주 9; 3주 19; 4주 23
|  |  | Monthly Web Traffic 보고 | 월간진행 | bar: 1주 1; 1주 6; 1주 2
Note on H12: Title & Description, OG Tag 적용
Note on O26: SEO 결과 리포트 공유
Note on S27: SEO 결과수정 리포트 공유
Note on U27: 삼성 사회공헌다 템플릿에 맞추어서 수정본 공유
Note on AD27: 장표 타이틀 정보 수정
Note on AF52: 영문 외 다른 언어 상용 반영
Note on AK56: 모바일앱 소스코드 정기 점검 완료 및 보안 이슈 조치 완료
Note on K59: 관리자모드에서 Alt Text 작성 매뉴얼 FH 공유
Note on AC60: 페이지 중복 H1 Tag 수정 상용 서버 반영
Note on AM63: Satic Page Image Alt Text 상용 서버 반영
Note on AF70: 김종수 부장 삼성 방문
Note on AR80: 자가 진단 프로그램에 나온 이슈 조치
Note on AW80: 웹접근성 심사 신청
Note on BE81: 1차 기술검사 오류 수정 후 재심사 신청
Note on BJ81: 2차 기술검사 이슈사항 조치
Note on BH89: Static Page Image 압축한 파일 업데이트 406M -> 186M(54.19%) 용량 축소

## 4월~6월 (hidden)
[2024년 삼성 사회공헌 홈페이지/앱] 4월~6월 운영 업무
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  | 진척율 | 완료일 | 3월 | [9 empty] | 4월 | [21 empty] | 5월 | [22 empty] | 6월 | [19 empty] | Remark
[6 empty] | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | PC웹 모바일앱 | 운영 업무 인수인계 및 분석 |  | 완료
|  | 공통 | 사회공헌 홈페이지 인수인계 미팅(SDS) | 100% | 2024-03-19 | bar: 3주 19
|  |  | 홈페이지 운영 산출물 검토 및 운영 환경 세팅 | 100% | 2024-04-05 | bar: 4주 25 to 1주 5
|  |  | 앱 운영 인수인계(클라우드씨아이) | 100% | 2024-03-29 | bar: 4주 25 to 4주 29
|  |  | AS-IS 홈페이지 Front IA 분석 | 100% | 2024-03-20 | bar: 3주 19 to 3주 20
|  |  | Google Analytics 분석 | 100% | 2024-03-22 | bar: 3주 21 to 3주 22
2 | PC웹 모바일웹 | Main page 스토리 업데이트 (1Q) |  | 완료 | [76 empty] | 메인페이지 스토리 컨텐츠 3건 업데이트 (11개 언어 메인페이지 적용) / 이미지 영상 압축 적용
|  | 신규 | 스토리 메인 컨텐츠 수급(플레시먼힐러드) | 100% | 2024-04-04 | bar: 4주 27; 1주 4
|  |  | 자료 검토 및 이미지/영상 압축 | 100% | 2024-04-03 | bar: 1주 2 to 1주 3
|  |  | 페이지 퍼블리싱 | 100% | 2024-04-08 | bar: 1주 3 to 2주 8
|  |  | 개발서버/ QA | 100% | 2024-04-09 | bar: 2주 8 to 2주 9
|  |  | 상용서버 적용 | 100% | 2024-04-09 | bar: 2주 9
3 | PC웹 모바일웹 | 인터뷰 배너 수정(푸른코끼리 프로그램) |  | 완료
|  | 수정 | 페이지 퍼블리싱 | 100% | 2024-04-09 | bar: 2주 9
|  |  | 개발서버/ QA / 상용서버 적용 | 100% | 2024-04-09 | bar: 2주 9
4 | PC웹 모바일웹 | SNS 이미지 Batch 수정 |  | 완료 | [76 empty] | 모니터링 중 SNS 이미지 깨짐 현상 확인되어 Batch 파일 수정
|  | 서버 | SNS 이미지 Batch 파일 수정 | 100% | 2024-04-12 | bar: 2주 11 to 2주 12
5 | PC웹 모바일웹 | SEO 개선 작업(Quick Fix) |  | 완료
|  | 신규 | Google/Naver Search Console 적용 | 100% | 2024-04-09 | bar: 2주 8 to 2주 9
6 | PC웹 모바일웹 | 인터뷰 배너 및 페이지 수정(삼성 희망디딤돌 프로그램) |  | 완료 | [76 empty] | 희망디딤돌 페이지 문구 수정 및 인터뷰 배너 추가
|  | 신규 | 자료수급 | 100% | 2024-04-12 | bar: 2주 12
|  |  | 페이지 퍼블리싱 | 100% | 2024-04-12 | bar: 2주 12
|  |  | 개발서버/ QA / 상용서버 적용 | 100% | 2024-04-12 | bar: 2주 12
7 | PC웹 모바일웹 | SCOP 시스템 운영 지원 |  | 완료 | [76 empty] | (4/11) EC2 서버 리부팅 후 작업 문의 건 메일 내용 참조 * 4/12 지원에서 4/17 연기
|  | 서버 | E2C-PRO 서버 리부팅 지원 | 100% | 2024-04-16 | bar: 3주 16
8 | PC웹 모바일웹 | 홈페이지 URL 오류 모니터링 Tool 세팅 |  | 완료 | [76 empty] | 와탭 URL 모니터링 세팅(https://www.whatap.io/ko/)
|  | 서버 | URL 모니터링 세팅 | 100% | 2024-04-16 | bar: 3주 15 to 3주 16
9 | 모바일앱 | 모바일앱 기부금 관련 로직 수정 |  | 완료 | [76 empty] | (4/13) FW: [사회공헌 사용후기 등록안내] 김경래(krae.kim)/통신S/W연구팀(SR)/삼성전자 메일 내용 참조
|  | 수정 | 오류 내용 확인 | 100% | 2024-04-15 | bar: 3주 15
|  |  | 로직 검토 및 개발 수정 개발 | 100% | 2024-04-22 | bar: 3주 16 to 4주 22
|  |  | 개발서버/ QA | 100% | 2024-05-07 | bar: 2주 7
|  |  | 상용앱 배포 | 100% | 2024-05-08 | bar: 2주 8
10 | PC웹 모바일웹 | 사회공헌 SEO 개선 및 UX 개선안 보고 |  | 완료
|  | 신규 | AS-IS 홈페이지 SEO 분석 및 개선안 | 100% | 2024-04-18 | bar: 2주 12 to 3주 18
|  |  | AS-IS 홈페이지 Title & Description 분석 | 100% | 2024-04-18 | bar: 3주 15 to 3주 18
|  |  | AS-IS 홈페이지 UX 개선안 | 100% | 2024-04-18 | bar: 3주 16 to 3주 18
11 | PC웹 모바일웹 | 뉴스 이미지 변경 |  | 완료 | [76 empty] | https://csr.samsung.com/ko/newsView.do?contentsId=361 이미지 교체
|  | 수정 | 뉴스 이미지 수정 | 100% | 2024-04-23 | bar: 4주 23
12 | PC웹 모바일웹 | HTTPS 리디렉션 적용(SEO 개선 - Quick Fix) |  | 완료 | [76 empty] | Technical SEO Quick Fix 작업 - http 접속 시 https로 리디렉션 처리(서버)
|  | 신규 | http접속시 https 리디렉션 서버 세팅 | 100% | 2024-04-29 | bar: 1주 29
|  |  | HTTPS 리디렉션 적용 | 100% | 2024-04-29 | bar: 1주 29
13 | PC웹 모바일웹 | 청년SW 아카데미 유투브 이미지 및 Footer 수정 |  | 완료 | [76 empty] | 청소년 SW아카데미 Youtube Preveiw 이미지 오류 수정(code 수정 및 영상 대본 업데이트) Footer 2024년도 수정
|  | 개선 | 개선 UI 설계 | 100% | 2024-04-08 | bar: 2주 8
|  |  | 퍼블리싱/ 개발 및 테스트 | 100% | 2024-04-26 | bar: 4주 25 to 4주 26
|  |  | 개발서버/ QA / 상용 서버 적용 | 100% | 2024-04-29 | bar: 1주 29
14 | PC웹 모바일웹 | Sitemap.xml URL 수집 및 업데이트(SEO 개선 - Quick Fix) |  | 완료 | [76 empty] | Technical SEO Quick Fix 작업 - sitemap xml 파일 생성하여 google/naver search console 업데이트
|  | 신규 | 홈페이지 Static/Dynamic URL 수집 | 100% | 2024-04-30 | bar: 4주 26 to 1주 30
|  |  | Sitemap.xml 생성 | 100% | 2024-04-30 | bar: 1주 30
|  |  | Google Search Console 업데이트 | 100% | 2024-04-30 | bar: 1주 30
|  |  | robots.txt 업데이트 | 100% | 2024-04-30 | bar: 1주 30
|  |  | Naver Advisor Console 업데이트 | 100% | 2024-05-02 | bar: 1주 2
15 | 시스템 | 사회공헌 AWS 페이어 연동 |  | 완료 | [76 empty] | 플립커뮤니케이션즈 결제정보 및 회사 정보 업데이트
|  | 신규 | 사회공헌 AWS 페이어 연동 | 100% | 2024-05-14 | bar: 2주 9 to 3주 14
16 | PC웹 모바일웹 | 사회공헌 2024년 운영 업무 계획안 보고 |  | 완료
|  | 신규 | 2024년 홈페이지 운영업무 계획안 | 100% | 2024-05-18 | bar: 2주 9 to 3주 14; 3주 16 to 3주 17
17 | PC웹 모바일웹 | 사회공헌 관리자모드 삼성 내부 접속 IP 삭제 |  | 완료 | [76 empty] | 사회공헌 관리자모드 삼성 내부에서 접속제한 처리(삼성 내부 접속 IP 삭제) - Admin 접속 가능(플립, FH, 각 로컬 법인 담당자)
|  | 신규 | 삼성 내부 접속 IP 삭제 조치 | 100% | 2024-05-18 | bar: 3주 16
18 | 모바일앱 | 모바일앱 기부금 관련 로직 수정 |  | 완료 | [76 empty] | (5/27) FW: RE: RE: RE: RE: RE: Re: RE: Re: 사회공헌 앱 관련 메일 내용 참조
|  | 수정 | 오류 내용 확인 | 100% | 2024-05-28 | bar: 5주 27
|  |  | 로직 검토 및 개발 수정 개발 | 100% | 2024-05-28 | bar: 5주 27
|  |  | 개발서버/ QA | 100% | 2024-05-28 | bar: 5주 27
|  |  | 상용앱 배포 | 100% | 2024-05-29 | bar: 5주 28
19 | 모바일앱 | 모바일앱 기부금 관련 로직 수정 |  | 완료 | [76 empty] | (6/04) FW: RE: RE: RE: RE: RE: Re: RE: Re: 사회공헌 앱 관련 메일 내용 참조
|  | 수정 | 오류 내용 확인 | 100% | 2024-06-03 | bar: 1주 3
|  |  | 로직 검토 및 개발 수정 개발 | 100% | 2024-06-04 | bar: 1주 3
|  |  | 개발서버/ QA | 100% | 2024-06-04 | bar: 1주 3
|  |  | 상용앱 배포 | 100% | 2024-06-04 | bar: 1주 4
20 | PC웹 모바일웹 | 푸른코끼리 프로그램 페이지 수정 및 스마트스쿨,주니어SW 삭제 |  | 완료 | [76 empty] | (6/10) CSR 홈페이지 內 프로그램 관련 내용 수정 요청 건
|  | 수정 | 수정 내용 확인 | 100% | 2024-06-10 | bar: 2주 10
|  |  | 퍼블리싱/ 개발 및 테스트 | 100% | 2024-06-10 | bar: 2주 10
|  |  | 개발서버/ QA / 상용서버 적용 | 100% | 2024-06-10 | bar: 2주 10
21 | PC웹 모바일웹 | 뉴스 나라 코드 추가(아르헨티나) 및 수정(터키) |  | 완료 | [76 empty] | (6/10) [삼성전자 사회공헌단] 홈페이지 뉴스탭 국가명 추가/수정 요청 * 뉴스탭 컨텐츠 게재 시 지역
|  | 수정 | 수정 내용 확인 | 100% | 2024-06-10 | bar: 2주 10
|  |  | 관리자모드 코드 생성 | 100% | 2024-06-10 | bar: 2주 10
|  |  | 개발서버/ QA / 상용서버 적용 | 100% | 2024-06-10 | bar: 2주 10
22 | PC웹 모바일웹 | SEO 개선 작업( Phase1) | [78 empty] | On page Phase 1 - TnD 및 OG Tag Guide 작성 및 상용 서버 반영
|  | 개선 | TO-BE Title & Description Guide 작성 | 100% | 2024-05-16 | bar: 2주 7 to 3주 14; 3주 16
|  |  | TO-BE Title & Description Guide 삼성검토 및 수정 | 100% | 2024-05-22 | bar: 4주 20 to 4주 22
|  |  | TO-BE Meta Tag(OG Tag포함) Guide 작성 | 100% | 2024-05-24 | bar: 4주 23 to 4주 24
|  |  | Page HTML Coding 및 개발 | 100% | 2024-06-26 | bar: 1주 7 to 4주 26
|  |  | 테스트 및 검수 | 100% | 2024-06-28 | bar: 4주 27 to 4주 28
|  |  | 상용서버 반영 | 0% | 2024-07-01
23 | PC웹 모바일웹 | 뉴스/스토리 UI 개선 (프로그램/지역/년도별 Filtering) | [78 empty] | 240513_Samsung_CSR_Admin_Front_Story_리스트 개선_v0.1 화면설계 참조 (6/14) 1차 개발 완료 (6/18) 수정 요건 사항 피드백 / 파리 올림픽 및 SEO 작업 우선 순위로 작업 진행 FW:(2) RE:(2) [Samsung CSR 운영] 스토리/뉴스 리스트페이지 필터링 기능 추가 메일 참조
|  | 개선 | 개선 UI 설계 | 100% | 2024-05-14 | bar: 2주 10 to 3주 14
|  |  | 디자인/퍼블리싱/ 개발 및 테스트 | 100% | 2024-06-14 | bar: 4주 23 to 1주 5; 1주 7 to 2주 14
|  |  | 수정요건 개발 | 0%
|  |  | 개발서버/ QA / 상용 서버 적용 | 0%
24 | PC웹 모바일웹 | SEO 개선 작업( Phase2) | [78 empty] | (6/20) AS-IS Image Alt Text 분석 자료 삼성 공유
|  | 개선 | AS-IS Image alt text 분석 및 TO-BE Guide 작성 | 90% | bar: 2주 12 to 3주 20
|  |  | Image Alt Text Page HTML Coding 및 개발 | 0%
|  |  | 페이지 중복 H1 Tag Page HTML Coding 및 개발 | 0%
|  |  | 테스트 및 검수 | 0%
|  |  | 상용서버 반영 | 0%
25 | PC웹 모바일웹 | 파리 올림픽향 메인페이지 개선(국문,영문) | [78 empty] | * 화면 기획은 플립에서 진행하고 디자인은 삼성에서 진행하여 디자인 파일 수급
|  | 신규 | 자료 수급 분석 및 기획 | 100% | 2024-05-31 | bar: 5주 30 to 5주 31
|  |  | 퍼블리싱 | 70% | bar: 2주 13 to 3주 21
|  |  | 개발(Global Impact Section) | 70% | bar: 4주 24 to 4주 26
|  |  | 테스트 및 검수 | 30% | bar: 4주 27 to 4주 28
|  |  | 상용서버 반영 | 0%
26 | PC웹 모바일웹 | Admin 리스트 UI 개선 (Filtering/Excel Download) | [78 empty] | 240513_Samsung_CSR_Admin_Front_Story_리스트 개선_v0.1 화면설계 참조
|  | 개선 | 개선 UI 설계 | 100% | 2024-05-14 | bar: 2주 10 to 3주 14
|  |  | 퍼블리싱/ 개발 및 테스트 | 0%
|  |  | 개발서버/ QA / 상용 서버 적용 | 0%
27 | PC웹 모바일웹 | Web Traffic 및 주간 보고 | [78 empty] | *5울 4주차 Web Traffic 보고서에 유입 키워드 통계 추가(https 유입 키워드)
|  | 신규 | Weekly Web Traffic 및 운영 주간 보고 | 주간진행 | bar: 1주 1; 2주 8; 3주 15; 4주 22; 1주 29; 2주 7; 3주 13; 4주 20; 5주 27; 1주 3; 2주 10; 3주 17; 4주 24
|  |  | Monthly Web Traffic 보고 | 월간진행 | bar: 1주 1; 2주 7; 1주 3
Note on U13: Alt Text 추가
Note on X17: 메인페이지 컨텐츠 업데이트 1. Belizean Girls Create an Innovative Safety Device 2. Philippines’ Youth Spark with STEM Ideas 3. Tech Innovators for Indonesia’s Future * 한국어 버전 2번째 컨텐츠 사이버폭력 예방을 위한 가디언
Note on X24: 1. HTTPS Google Search Console 세팅 2. Naver Search Advisor 세팅
Note on AR36: 개발버전 2.0.993 업데이트
Note on AS37: 상용앱 배포
Note on AW58: SDS와 협의하여 진행 완료
Note on BG67: 상용앱 배포 2.0.86 버전
Note on BL72: 상용앱 배포 2.0.87 버전
Note on AY82: 1차 자료본 삼성 공유
Note on BE84: 삼성 Meta tag 가이드공유
Note on AW89: 5/14 삼성 화면기획안 공유
Note on BE90: 삼성 디자인 공유
Note on BX94: AS-IS 홈페이지 내 Image Alt Text 분석 자료 삼성 공유
Note on AW106: 5/14 삼성 화면기획안 공유

## (연간)운영업무 스케줄_2024년 (hidden)
2024년 삼성 사회공헌 홈페이지/앱 운영업무 스케줄
작성일 : 2024.11.25
우선 순위 | 대상플랫폼 | 운영 개요 | 항목 |  | 진척율(%) | 2024년 | [42 empty] | Remark
[6 empty] | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
[6 empty] | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W
1 | PC웹 모바일앱 | 홈페이지, 모바일앱 운영 관련 자료 분석 및 인수인계 | 운영 업무 인수인계
|  |  | 개선 | 홈페이지 운영업무 인수인계(SDS) | 100%
앱 운영 인수인계(클라우드씨아이)
운영 산출물 검토 및 운영 환경 세팅
2 | PC웹 | 1분기 스토리 컨텐츠 업데이트 | Main page 스토리 업데이트 (1Q)
|  |  | 개선 | FH 컨텐츠 수급 | 100%
퍼블리싱/ 개발 및 테스트
개발서버/ QA / 상용서버 적용
3 | PC웹 | 현재 홈페이지 SEO 분석 및 TO-BE 개선사항 도출 | SEO 분석
|  |  | 개선 | 홈페이지 SEO 현황 분석 | 100%
Performance 분석/URL 체계 분석
언어 별 Meta/OG/Heading/Alt tag 정보 현황 분석
4 | PC웹 | 사이트 SEO 검색결과를 개선하기 위한 검색엔진 Search Console 세팅 및 보안 프로토콜이 적용된 https으로 Redirection 적용 | SEO 개선_1) Quick Fix
|  |  | 개선 | ① Google Search Console 연동 | 100%
② Naver Search Advisor 연동
③ Sitemap.xml / robots.txt 업데이트
④ Https 적용 (http -->https Rediction 적용)
5 | PC웹 | Meta Tag(Title, Description, OG Tag)를 개선하기 위한 CSR 홈페이지 페이지 분석을 통해 페이지별 Meta Tag Guide 정의 후 SEO 개선 | SEO 개선_2) Phase1
|  |  | 개선 | ① Static pages : Meta Tag 최적화(Title, Description) | 100%
② Static pages : OG Tag/Twitter card 최적화(Title, Description, Image)
③ Dynamic pages : Meta Tag 최적화 (국/영문 뉴스, 스토리)
④ Dynamic pages : OG Tag/Twitter card 최적화
6 | PC웹 | 파리올림픽향 CSR 메인 페이지 개선 1. 솔브포투모로우 앰버서서 수상 스토리 노출 홍보 2. Global Impact 페이지의 사용성/접근성을 높일 수 있도록 컨텐츠 메인 추가 | 파올림픽향 메인페이지 개선(국문, 영문)
|  |  | 신규 | ① 개발 요건/디자인 수급 | 100%
② 퍼블리싱, 개발/개발 서버 반영
③ 수정/ 재 검수
④ 상용 서버 반영
7 | PC웹 | 파리올림픽향 CSR 메인 페이지 개선 1. 솔브포투모로우 앰버서서 수상 스토리 노출 홍보 2. Global Impact 페이지의 사용성/접근성을 높일 수 있도록 컨텐츠 메인 추가 | 파올림픽향 메인페이지 개선(다국어 버전 / 9개언어)
|  |  | 신규 | ① 퍼블리싱, 개발/개발 서버 반영 | 100%
② 테스트
③ 상용 서버 반영
8 | PC웹 | 페이지 H1태그 중복 개선 및 누락된 이미지 Alt text 추가 웹접근성 개선 | SEO 개선_3) Phase2
|  |  | 개선 | ① pages : Heading Tag 최적화 | 100%
② pages : Alt Tag 최적화
9 | 모바일앱 | CSR 모바일앱 시스템의 잠재 위험을 사전 조치 할 수 있도록 소스코드 정기 점검 및 이슈 조치 | 모바일앱 소스코드 정기 점검
|  |  | 개선 | ① eCode 시스템 환경 세팅 | 100%
② SVACE 소스 정적 분석
③ 이슈 조치
10 | PC웹 | CSR 홈페이지 시스템의 DB 버전 업데이트를 통해 DB 보안 강화 | DB MySQL 5.7에서 MySQL8.0 업데이트
|  |  | 개선 | ① 시스템 세팅 & Java 라이브러리 및 MySOL 쿼리 수정 | 100%
11 | PC웹 | CSR 홈페이지 시스템의 잠재 위험을 사전 조치 할 수 있도록 소스코드 정기 점검 및 이슈 조치 | 홈페이지 소스코드 정기 점검
|  |  | 개선 | ① eCode 시스템 환경 세팅 | 100%
② SVACE 소스 정적 분석
③ 이슈 조치
12 | PC웹 | 홈페이지 및 모바일앱 웹접근성 인증마크 갱신 | Web 접근성 인증마크 갱신 (WebWatch)
|  |  | 개선 | ①갱신 심사 자료 준비 | 100%
②갱신 심사 및 사이트 반영
13 | PC웹 | 검색 노출 Ranking 향상을 위한 웹페이지 로딩 속도 개선 및 SEO에 친화적인 URL 변경 개선 | SEO 개선_4) Phase3
|  |  | 개선 | ① 사이트 로딩속도 개선 : Images/Vidoe 용량 최적화 | 100%
14 | PC웹 | 법인 삼성의 뉴스룸 기사 중 사회공헌 용 특정 해시태그 기사들을 자동 취합하는 기능을 개발 운영 업무 효율성을 증대 | 법인 Newsroom 연동 (기사 취합 Crawler 개발)
|  |  | 신규 | ① 법인 뉴스 패턴 분석 | 100%
② Crawler 개발
③ 관리자모드 DB 세팅 및 연동
④ 테스트
⑤ 서비스 반영
15 | PC웹 | 단순 나열식의 사회공헌 뉴스/스토리 리스트에 필터링 기능을 적용하여 사용성 개선 | 뉴스/스토리 UI 개선 (프로그램/지역/년도별 Filtering)
|  |  | 개선 | ① UI 화면설계 | 100%
② 디자인, 퍼블리싱, 개발
③ 개발 반영
④ 테스트
⑤ 수정/ 재 검수
⑥ 상용 서버 반영
16 | PC웹 | 법인 삼성의 뉴스룸 기사 중 사회공헌 용 특정 해시태그 기사들을 자동 취합하는 기능을 개발 운영 업무 효율성을 증대 | 법인 Newsroom 연동 (기사 취합 Crawler 개발) / 2차
|  |  | 개선 | ① Crawler 개발 | 100%
② 테스트
③ 서비스 반영
17 | PC웹 | 날짜 순, 주제 순 등으로 정렬 불가능하여 최근 글을 찾는데 시간 소요. 날짜 순, 주제 순 정렬 기능을 추가하고, 등록일자 포함하여 엑셀 다운로드 되도록 사용성 개선 | Admin 리스트 UI 개선 (Filtering/Excel Download)
|  |  | 개선 | ① UI 화면설계 | 100%
② 개발 반영 및 테스트
③ 상용 서버 반영
18 | PC웹 | CSR 홈페이지 시스템의 잠재 위험을 사전 조치 할 수 있도록 소스코드 정기 점검 및 이슈 조치 | 웹해킹관제 → 클라우드관제로 전환 과제
|  |  | 개선 | ① 방화벽 설정 및 Agent 설치 | 100%
②연동 및 적용
19 | PC웹 | 신규 보안 패치 적용 | 신규 보안 패치(AWS RDS MySQL 8.0.35 -> 8.0.37 Upgrade)
|  |  | 개선 | ① MySQL Upgrade | 100%
20 | PC웹 | 4/4분기 스토리 컨텐츠 업데이트 | Main page 스토리 업데이트 (4Q)
|  |  | 개선 | ①메인페이지 스토리 영역 수정 작업 | 100%
②FH 컨텐츠 수급
③퍼블리싱/ 개발 및 테스트
④개발서버/ QA / 상용서버 적용
21 | PC웹 | 사회공헌 Homepage/ Application 의 안정적인 서비스 이관을 위한 신규 AWS 인프라(H/W, S/W) 구성 및 환경을 세팅 | AWS 인프라 개선 / 인프라OSS 개선 | [45 empty] | RHEL 7.7 OS Change 작업은 12월 중순 완료 계획 금년 10월~12월 Tmax JEUS WAS 를 Apache Tomcat WAS 으로 변경하면서 JDK / Spring Framework Version / 관련 Library 업그레이드 / 관련 Source 들을 개선하는 대규모 작업이 예정 이때 RHEL 도 Ubuntu 24 LTS 버전으로 변경하여 조치 진행
|  |  | 개선 | ① 인프라 분석/요건 협의 | 100%
② 신규 AWS인프라 구성
③ 환경 세팅/ 소스 이관
④ 테스트
⑤ CSR 서비스 이관
22 | PC웹 | 삼성계정 OIDC Endpoint가 지원 12월 말 종료로 인한 OIDC Endpoint 마이그레이션 작업 | 삼성 Account OIDC Endpoint 마이그레이션
|  |  | 개선 | ①자료검토 | 100%
②연동 개발
③테스트 및 상용 반영
23 | PC웹 | CSR 홈페이지 시스템의 잠재 위험을 사전 조치 할 수 있도록 소스코드 정기 점검 및 이슈 조치 | Cloud(Cloud Security) OutBound Rule 이슈 대응
|  |  | 개선 | ①이슈 확인 및 서비스 영향도 분석
②연동 개발
③테스트 및 상용 반영
24 | PC웹 | 검색 노출 Ranking 향상을 위한 웹페이지 로딩 속도 개선 및 SEO에 친화적인 URL 변경 개선 | SEO 개선_4) Phase3
|  |  | 개선 | ① SEO friendly URL 체계 개선
25 | PC웹 | 사회공헌 Social Media로 운영되고 있는 다양한 채널을 한 곳에서 확인할 수 있도록 통합 운영하고, 지역 별 필터링을 제공하여 사용성 개선 | SNS 메뉴 통합 적용
|  |  | 신규 | ① 개발 소스/디자인 수급
② 개발 소스 분석
③ 퍼블리싱/개발 반영
④ 테스트
⑤ 상용 서버 반영
26 | PC웹 |  | PC Web 수시 운영업무 대응
|  |  | 개선 | 삼성 사회공헌 홈페이지 운영 및 모니터링/ 오류 처리
AWS 인프라 홈페이지/어드민 TA업무 및 모니터링
운영 자동화 시스템 및 모니터링(Buile&Deploy/Scouter APM)
기타 정기/비정기 운영
주간, 월간 업무/트래픽/뉴스 크롤링 Reporting
27 | 모바일앱 |  | 모바일 App 수시 운영업무 대응
|  |  | 개선 | 모바일 앱 운영/유지 개발
GHRP서버,MyPortal 서버 연계 체크
전사 모바일 인프라 우베서버 체크/ 수시 모니터링
앱 사용후기 문의 답변 등 VOC 대응
앱 기간계 시스템 및 모바일 인프라 PM 작업 대응
유지보수 개발 및 테스트
신규 단말/OS 출시 전 앱별 테스트 및 이슈 보완
앱 콘텐츠 업데이트용 어드민 시스템 연동 개발

## 6월~7월 (hidden)
[2024년 삼성 사회공헌 홈페이지/앱] 6월~7월 운영 업무
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | 6뤌 | [23 empty] | 7월 | [24 empty] | Remark
|  |  | Priority | 3주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
|  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
1 |  |  | Mid high
2 |  |  | Mid high
3 |  |  | Mid high
4 |  |  | Mid high
5 |  |  | Mid high
6 |  |  | Mid high
7 |  |  | Mid high
8 |  |  | Mid high
9 |  |  | Mid high
10 |  |  | Mid high
11 |  |  | Mid high
12 |  |  | Mid high
13 |  |  | Mid high
14 |  |  | Mid high

## 24년 운영 업무 (hidden)
2024년 삼성 사회공헌 홈페이지/앱 운영업무 스케줄
작성일 : 2024.04.30
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  | 산출물 | 2024년 | [42 empty] | Remark
[5 empty] | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
[5 empty] | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W
1 | PC웹 모바일앱 | 운영 업무 인수인계
홈페이지 운영업무 인수인계(SDS)
앱 운영 인수인계(클라우드씨아이)
운영 산출물 검토 및 운영 환경 세팅
2 | PC웹 | Main page 스토리 업데이트 (1Q)
|  | 개선 | FH 컨텐츠 수급
퍼블리싱/ 개발 및 테스트
개발서버/ QA / 상용서버 적용
3 | PC웹 | SEO 분석
|  | 개선 | 홈페이지 SEO 현황 분석 | Meta TnD (SEO copy Template)
Performance 분석/URL 체계 분석
언어 별 Meta/OG/Heading/Alt tag 정보 현황 분석
4 | PC웹 | SEO 개선_1) Quick Fix
|  | 개선 | ① Google Search Console 연동 | Sitemap.xml robots.txt
② Naver Search Advisor 연동
③ Sitemap.xml / robots.txt 업데이트
④ Https 적용 (http -->https Rediction 적용)
4 | PC웹 | SEO 개선_2) Phase1
|  | 개선 | ① Static pages : Meta Tag 최적화(Title, Description)
② Static pages : OG Tag/Twitter card 최적화(Title, Description, Image)
③ Dynamic pages : Meta Tag 최적화 (국/영문 뉴스, 스토리)
④ Dynamic pages : OG Tag/Twitter card 최적화
5 | PC웹 | SEO 개선_3) Phase2
|  | 개선 | ① Static pages : Heading Tag 최적화
② Static pages : Alt Tag 최적화
③ Dynamic pages : Heading Tag 최적화 (국/영문 뉴스, 스토리)
④ Dynamic pages : Alt Tag 최적화 (국/영문 뉴스, 스토리)
6 | PC웹 | Admin 리스트 UI 개선 (Filtering/Excel Download)
|  | 개선 | 리스트 UI 점검 및 개선안 도출
퍼블리싱/ 개발 및 테스트
개발서버/ QA / 상용 서버 적용
7 | PC웹 | 뉴스/스토리 UI 개선 (프로그램/지역/년도별 Filtering)
|  | 개선 | 개선 UI 설계 및 디자인
퍼블리싱/ 개발 및 테스트
개발서버/ QA / 상용 서버 적용
8 | PC웹 | Traffic Reports Dashboard (Looker studio)
|  | 개선 | Traffic Report 요건 정의(주간/월간)
Dashboard 작업 반영
9 | PC웹 | 법인 Newsroom 연동 (기사 취합 Crawler 개발)
|  | 개선 | 법인 뉴스 패턴분석
Crawler 개발 및 색인
개발서버/ QA / 상용 관리자단 서버 적용
10 | PC웹 | Main page 스토리 업데이트 (2Q)
|  | 개선 | FH 컨텐츠 수급
퍼블리싱/ 개발 및 테스트
개발서버/ QA / 상용서버 적용
11 | PC웹 | Admin 시스템 개선
|  | 개선 | Admin 소스 분석
개인정보 삭제/ 로그인 보안 강화/ 로컬페이지 삭제
개발서버/ QA / 상용 관리자단 서버 적용
12 | PC웹 | SNS 메뉴 통합 적용
|  | 신규 | 개발 소스 수급 및 분석
퍼블리싱/ 연계 개발 및 테스트
개발서버/ QA / 상용서버 적용
13 | PC웹 | 솔브 수상자 페이지 제작
|  | 신규 | 디자인 및 컨텐츠 수급
퍼블리싱/ 개발 및 테스트
개발서버/ QA / 상용서버 적용
14 | PC웹 | AWS 인프라 개선 및 모니터링 강화
|  | 개선 | 현 시스템 분석
WAS/WEB 서버 이관
시스템 모니터링 툴 추가 적용
개발/ QA / 상용 적용
15 | PC웹 | Web 접근성 인증마크 갱신 (WebWatch)
|  | 개선 | 갱신 심사 자료 준비
갱신 심사 및 사이트 반영
16 | PC웹 | Main page 스토리 업데이트 (3Q)
|  | 개선 | FH 컨텐츠 수급
퍼블리싱/ 개발 및 테스트
개발서버/ QA / 상용서버 적용
17 | PC웹 | Main page 스토리 업데이트 (4Q)
|  | 개선 | FH 컨텐츠 수급
퍼블리싱/ 개발 및 테스트
개발서버/ QA / 상용서버 적용
18 | PC웹 | PC Web 수시 운영업무 대응
삼성 사회공헌 홈페이지 운영 및 모니터링/ 오류 처리
AWS 인프라 홈페이지/어드민 TA업무 및 모니터링
운영 자동화 시스템 및 모니터링(Buile&Deploy/Scouter APM)
기타 정기/비정기 운영
주간, 월간 업무/트래픽 Reporting
19 | 모바일앱 | 모바일 App 수시 운영업무 대응
모바일 앱 운영/유지 개발
GHRP서버,MyPortal 서버 연계 체크
전사 모바일 인프라 우베서버 체크/ 수시 모니터링
앱 사용후기 문의 답변 등 VOC 대응
앱 기간계 시스템 및 모바일 인프라 PM 작업 대응
유지보수 개발 및 테스트
신규 단말/OS 출시 전 앱별 테스트 및 이슈 보완
앱 콘텐츠 업데이트용 어드민 시스템 연동 개발

## 11월-12월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 11~12월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 | [7 empty] | November | [9 empty] | December | [19 empty] | January | [10 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14
1 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo Solution 6 페이지 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 19
2 | PC웹 모바일앱 | 회원 가입 관련 Pages 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 4주 19
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 20
3 | PC웹 /Mobile웹 | Form pages2 (Inquiry/Download/Newsletter Signup외) |  | Mid high
|  | 개선 | 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 12 to 3주 15; 4주 20 to 4주 21
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 3주 15 to 3주 16; 4주 20 to 4주 22
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 23
4 | PC웹 모바일앱 | Industry > DooH 페이지 추가 |  | Mid high | [46 empty] | 컨텐츠 수급 완료일에 따라 Open일 좌우 됨
|  | 추가 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 14 to 3주 16; 4주 23 to 5주 27
테스트 및 QA | bar: 5주 26 to 5주 27
사이트 오픈 | bar: 5주 28
5 | PC웹 모바일앱 | About Us pages / My pages |  | Mid high | [46 empty] | 디자인 컨펌 대기 중
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 13 to 4주 21
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 21 to 5주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 28
6 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo RM Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 추가 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 4주 21 to 5주 26
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 26 to 5주 29
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 30
7 | PC웹 모바일앱 | Success story pages (12개) |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 4주 21 to 5주 28
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 28 to 2주 3
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 4
8 | PC웹 모바일앱 | Product List 페이지 개선 (Key spec 노출/Filter 개선) |  | Mid high | [46 empty] | 1. By Series 별 리스트 화면 삭제하고, 그룹핑 노출 UI 추가 개선 방안 마련 2. 카드 UI에 Key Spec 정보 노출(제품 카테고리 별 spec항목 정의 필요) 3. Filter 요소 일부 닫혀 있도록 처리(다른 Filter도 동일한 방식 적용) 4. Compare 기능 삭제하고, Product Finder 기능 추가 건 검토
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 5주 27 to 5주 29
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 29 to 2주 3
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 4
9 | PC웹 모바일앱 | Success story pages (13개) |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 5주 29 to 2주 5
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 5 to 3주 10
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 11
10 | PC웹 모바일앱 | Semi Ouidoor(OMN) 프로모션 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 5주 30 to 3주 10
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 3주 10 to 3주 13
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 14
11 | PC웹 모바일앱 | Etc pages (App release /System error/Pop up/email) |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 4 to 3주 10
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 3주 10 to 3주 13
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 14
12 | PC웹 모바일앱 | 2019CES Event 랜딩 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 5 to 3주 11
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 11 to 3주 14
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 17
13 | PC웹 모바일앱 | Showcase pages UI 개선 |  | Mid high | [46 empty] | 1. Showcase 서브 메인 추가 2. 카드 UI 가이드 준수 3. News View 페이지 개선(Related Products 추가)
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 11 to 4주 17
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 4주 17 to 4주 20
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 21
14 | PC웹 모바일앱 | 2019CES Email Blast - 1차 |  | Mid high | [46 empty] | 1차 발송일 확인 필요
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 4주 19 to 4주 20
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 20 to 4주 21
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 24
15 | PC웹 모바일앱 | Space Monitor Email Blast - 1차 |  | Mid high | [46 empty] | 1차 발송일 확인 필요
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 4주 21 to 5주 24
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 24 to 5주 25
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 26
16 | PC웹 모바일앱 | Industry > Stadium 페이지 추가 |  | Mid high | [46 empty] | 컨텐츠 수급일 미정
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 4주 18 to 5주 24
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 5주 24 to 5주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 28
17 | PC웹 모바일앱 | Space Monitor 프로모션 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 3 to 4주 21
퍼블리싱/스크립트/개발 및 수정 | bar: 4주 19 to 1주 4
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 7
18 | PC웹 모바일앱 | 2019CES Email Blast - 2차 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 7 to 2주 8
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 2주 8 to 2주 9
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 10
19 | PC웹 모바일앱 | Space Monitor Email Blast - 2차 |  | Mid high | [46 empty] | 1차 발송일 확인 필요
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
20 | PC웹 모바일앱 | Product View > Features 섹션 개선 (Show more처리) |  | Mid high | [46 empty] | 1. Features 섹션의 2단까지 노출하고 Show More 처리 함
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
21 | PC웹 모바일앱 | 메인 페이지 개선 (Product Finder/Why Samsung 추가) |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
22 | PC웹 모바일앱 | 패키징 App 개선 |  | Mid high | [46 empty] | 타사 벤치마킹 후 개선사항 도출
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
23 | PC웹 모바일앱 | 회원 정책 개선(일반/파트너/임직원) |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
24 | PC웹 모바일앱 | LSM Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
25 | PC웹 모바일앱 | The Wall 마이크로 사이트 개발 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
26 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 신규 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고

## 추가 개선 범위 (hidden)
추가 개선 업무 리스트
구분 | 번호 | 엽무 내용 |  |  | 링크 | 완료 | 완료 예정일 | 8월 | 9월 | 10월 | 구분 | 번호 | 엽무 내용 | 완료 | 완료 예정일 | 컨텐츠 수급
UI Renewal | 1 | About Us | Contact Us | Bridge | LINK | PC | 2018-11-28 컨펌 대기 중 |  |  |  | Success Stories | 1 | CGV Sangam | PC | 2018-12-04
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 2 |  |  | Global Sales Team | LINK | PC | [5 empty] | 2 | Cheongju University Central Library | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 3 |  | Notice | List | LINK | PC | [5 empty] | 3 | Coex SM Town | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 4 |  |  | Detail | LINK | PC | [5 empty] | 4 | Crown Park Hotel Seoul | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 5 | My Page | Profile | My Page | LINK | PC | [5 empty] | 5 | Gangnam Station | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 6 |  |  | Profile | LINK | PC | [5 empty] | 6 | FRI | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 7 |  |  | Confirm password | LINK | PC | [5 empty] | 7 | Gangnam Station | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 8 |  |  | Delete Account | Pop-Up | PC | [5 empty] | 8 | Gwangmyeong Cave | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 9 |  | Saved Product |  | LINK | PC | [5 empty] | 9 | Hyundai Department Store Pangyo | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 10 |  | Saved Documents |  | LINK | PC | [5 empty] | 10 | IBM Korea | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 11 | Form 1 | Log In/Out |  | LINK | PC | 2018-11-20 컨펌 대기 중 |  |  |  |  | 11 | Incheon SK Happy Dream Park | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 12 |  | Recover Password |  | LINK | PC | [5 empty] | 12 | KRA LetsRun Park | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 13 |  |  | Password reset email | LINK | PC | [5 empty] | 13 | Marley Coffee | PC | 2018-12-11
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 14 |  |  | Change Your Password | LINK | PC | [5 empty] | 14 | Media Pole in Gangnam-daero | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 15 |  | Confirm Passward |  | LINK | PC | [5 empty] | 15 | MSL Group | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 16 |  | Sign Up |  | LINK | PC | [5 empty] | 16 | National Stadium KL Sports City | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 17 |  |  | Terms & Conditions | LINK | PC | [5 empty] | 17 | Plazadel Callao | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 18 |  |  | Private Policy | LINK | PC | [5 empty] | 18 | Sheraton Seoul D Cube City Hotel | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 19 |  |  | Confirm email | LINK | PC | [5 empty] | 19 | Shinhan Bank | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 20 |  |  | Sign up_complete | LINK | PC | [5 empty] | 20 | Skinfood Gangnam-daero | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 21 | Form 2 | Inquiry |  | LINK | PC | 2018-11-24 코딩 작업 중 |  |  |  |  | 21 | Snowfox | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 22 |  | Product compare |  | LINK | PC | [5 empty] | 22 | Switchyards Downtown Club | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 23 |  | Privacy | Privacy Plolicy | LINK | PC | [5 empty] | 23 | Yangjae EL Tower | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 24 |  |  | Terms & Conditions | LINK | PC | [5 empty] | 24 | Yumin Art Nouveau Collection in Jeju | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 25 |  |  | 개인정보처리방침 | LINK | PC | [5 empty] | 25 |  | PC
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 26 |  | Soluton Brief Download |  | LINK | PC |  |  |  |  | Industry | 1 | Education | PC | 2018-11-02
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 27 |  | Subscribe to our newsletter |  | Pop-Up | PC | [5 empty] | 2 | DooH | PC | 2018-11-28 | 2018-11-22
[6 empty] | Mobile | 2018-12-14 | [6 empty] | Mobile
| 28 | ETC | Floating Contact |  | Side참고 | PC | [5 empty] | 3 | Stadium | PC | 2018-12-28
[6 empty] | Mobile | [7 empty] | Mobile
| 29 |  | Downloading/Loading |  | icon | PC
Mobile
| 30 |  | Email Forms |  |  | PC
Mobile
| 31 |  | System error |  | LINK | PC
Mobile
| 32 |  | App relased |  | LINK | PC
Mobile
| 33 |  | Pop up Style |  | Pop-Up | PC
Mobile
[11 empty] | Weekly |  | Form 1 (Sign Up) | 1주차 | 2018-11-20
[13 empty] | Industry > Education Form 2 | 2주차 | 2018-11-24
[13 empty] | Industry > DooH | 3주차 | 2018-11-28
[13 empty] | About Us, My Page | 4주차 | 2018-11-28
[13 empty] | Success Stories 1 | 5주차 | 2018-12-04
[13 empty] | Success Stories 2 | 6주차 | 2018-12-11
[13 empty] | ETC | 7주차 | 2018-12-14
[13 empty] | Showcase > Overview Showcase > Video Popup | 8주차 | 2018-12-21
[13 empty] | Industry > Stadium | 9주차 | 2018-12-28

## 10월-11월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 10~11월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | October | [12 empty] | November | [21 empty] | December | [19 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | PC웹 모바일앱 | 개편 Site 안정화 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 15 to 3주 16
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 3주 15 to 3주 16
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 16
2 | PC웹 모바일앱 | 개편 Site Feedback(설문) 개발 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 15
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 3주 15 to 3주 16
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 16
3 | PC웹 모바일앱 | 개편관련 지급 처리 업무 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 15 to 3주 16
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 3주 16 to 3주 17
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18
4 | PC웹 모바일앱 | Product Support 자체 개발 (Accessories 추가) |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 3주 15 to 3주 16
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 17; 3주 19
5 | PC웹 모바일앱 | Partner pages 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 15 to 3주 16
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 3주 16 to 3주 18
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 19
6 | PC웹 모바일앱 | Case Study To-be 디자인 시안 |  | Mid high
디자인 시안/수정 | bar: 3주 17 to 3주 19
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 19 to 4주 23
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 23
7 | PC웹 모바일앱 | 회원 Signup 등록 폼 추가 (Company) |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 26
8 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo Solution 페이지 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 18 to 4주 24
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 4주 23 to 4주 25
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 26; 1주 2
9 | PC웹 모바일앱 | Industry > Corporate 페이지 개선 |  | Mid high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 4주 23 to 4주 25
|  | 추가 | 테스트 및 QA | bar: 4주 25 to 1주 29
사이트 오픈 | bar: 1주 30
10 | PC웹 모바일앱 | 추가 개선 (Card UI Pages) |  | Mid high | [55 empty] | 추가 개선 -Card UI 개선 : Product List Pages, Showcase List Pages
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 1주 29 to 1주 30
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 30 to 1주 1
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 2
11 | PC웹 모바일앱 | Industry > Education 페이지 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 1주 2 to 2주 6
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 2주 6 to 2주 8
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 9
11 | PC웹 모바일앱 | 메인 페이지 하단 디자인 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 1주 2 to 2주 6
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 2주 6 to 2주 8
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 9
12 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo RM Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 6 to 2주 9
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 2주 9 to 3주 13
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 14
13 | PC웹 모바일앱 | LSM Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 4주 19 to 4주 22
퍼블리싱/개발 및 수정 | bar: 4주 23 to 5주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 28
14 | PC웹 모바일앱 | Outdoor (OMN) 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 5주 26 to 5주 30
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
15 | PC웹 모바일앱 | The Wall 마이크로 사이트 개발 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
16 | PC웹 모바일앱 | 회원 정책 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱/개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
17 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 신규 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고

## 9월-10월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 9~10월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | September | [16 empty] | October | [17 empty] | November | [9 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  | 1주 |  |  |  | 2주 |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | PC웹 모바일앱 | CEDIA Event 2018 신규 페이지 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 3
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 4
2 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo 6 Solution 페이지 제작 |  | Mid high | [45 empty] | How to start 및 최종 컨텐츠 수급 필요
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 3주 21
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 21 to 4주 28; 1주 2 to 1주 4
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 19; 1주 5
3 | PC웹 모바일앱 | Flip UK Landing Page 2차 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 13 to 3주 17
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 17 to 3주 18
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18
4 | PC웹 모바일앱 | Flip UK 뉴스레터 발송(3rd party) |  | Mid high
디자인 시안/수정 | bar: 3주 19 to 3주 20
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 20
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 21
5 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo RM Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 1주 1 to 2주 10
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 8 to 2주 12
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 15
6 | PC웹 모바일앱 | 개편 사이트 통합테스트 |  | Mid high
|  | 추가 | 테스트 및 QA
사이트 오픈 | bar: 1주 5
7 | PC웹 모바일앱 | Case Study To-be 디자인 시안 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 20 to 4주 27
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 28 to 1주 1
테스트 및 QA / 상용서버 적용
8 | PC웹 모바일앱 | Email 발송 Template Design |  | Mid high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 1 to 1주 4
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 4 to 2주 8
9 | PC웹 모바일앱 | Case Study 컨텐츠 신규 페이지(+10개) |  | Mid high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 1 to 2주 10
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 4 to 2주 12
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 8 to 3주 16
10 | PC웹 모바일앱 | Case Study 컨텐츠 신규 페이지(+10개) |  | Mid high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 2주 11 to 3주 18
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 15 to 4주 22
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 17 to 4주 24
11 | PC웹 모바일앱 | Industry 페이지 (Entertainment) |  | high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 11 to 3주 15
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 15 to 3주 17
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18
12 | PC웹 모바일앱 | Industry 페이지 (Education) |  | high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 16 to 3주 18
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 18 to 4주 22
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 23
13 | PC웹 모바일앱 | Industry 페이지 (Transfortaion) |  | high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 18 to 4주 22
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 22 to 4주 24
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 25
14 | PC웹 모바일앱 | Industry 페이지 (Hospitality) |  | high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 4주 23 to 4주 25
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 25 to 1주 29
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 30
15 | PC웹 모바일앱 | Case Study 컨텐츠 신규 페이지(+10개) |  | Mid high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 4주 22 to 1주 29
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 24 to 1주 31
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 26 to 1주 2
16 | PC웹 모바일앱 | Industry 페이지 (Huddle room/Cisco Conference) |  | high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급 & 기획/수정
디자인 시안/수정 | bar: 1주 29 to 1주 1
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 31 to 2주 5
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 6
17 | PC웹 모바일앱 | Case Study 컨텐츠 신규 페이지(+10개) |  | Mid high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 29 to 2주 5
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 31 to 2주 7
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 2 to 2주 9
18 | PC웹 모바일앱 | 회원가입 Form 신규 항목 추가 |  | Mid high
|  | 추가 | 개발 및 수정
Eloqua 연동
테스트 및 QA / 상용서버 적용
19 | PC웹 모바일앱 | US_Inquiry 수정 |  | Mid high
|  | 수정 | 개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
20 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 신규 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고

## 8월-9월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 8~9월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | Auguest | [24 empty] | September | [19 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[5 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 모바일앱 | Set Back Box(SBB) 신규제품 등재(4건) |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인
Feature 코딩
테스트 및 상용 적용 | bar: 2주 7
2 | PC웹 모바일앱 | The Wall 제품 등재 |  | Mid high
|  | 신규 | 제품정보 업데이트
Feature 코딩
GNB 메뉴 수정 및 Spec 개발 수정 | bar: 1주 30
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 30
3 | PC웹 모바일앱 | LED Configurator 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 소스 및 Logic 분석
개발 및 스크립트 | bar: 1주 30 to 1주 31
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 30 to 1주 31; 1주 2; 2주 10; 4주 24
4 | PC웹 모바일앱 | Steinway 랜딩페이지 수정 |  | Mid high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 30 to 2주 6
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 3 to 2주 7
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 7
5 | PC웹 모바일앱 | Email Elqoua 연동 |  | Mid high
|  | 신규 | Email Type 정리
Eloqua Form 연동 | bar: 2주 7 to 2주 8; 3주 13 to 3주 14
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 14
6 | PC웹 모바일앱 | Steinway 뉴스레터 발송 |  | Mid high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 2주 7 to 2주 8
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 8
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 9
7 | PC웹 모바일앱 | SSSP 페이지 개선 |  | Mid high
디자인 시안/수정 | bar: 2주 6 to 2주 7
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 7
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 7
8 | PC웹 모바일앱 | 삼성DS 웹사이트 개선 관련 개발서버 세팅 |  | Mid high
|  | 개선 | 개발서버 세팅 | bar: 2주 7 to 2주 10
9 | PC웹 모바일앱 | Gamescom 2018 페이지 |  | Mid high
디자인 시안/수정 | bar: 2주 9 to 2주 10
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 10; 4주 21
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 10; 4주 21
10 | PC웹 모바일앱 | IFA Event 신규 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 17 to 5주 27
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 23 to 5주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 28
13 | PC웹 모바일앱 | HD제품 등재(HJ470 Series / 37개) |  | Mid high
|  | 개선 | 제품정보 업데이트
Feature 코딩 | bar: 4주 20 to 4주 21
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 28
13 | PC웹 모바일앱 | 모니터 제품 리스트 배너 디자인 |  | Mid high
제품정보 업데이트
Feature 코딩 | bar: 5주 30
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 31
13 | PC웹 모바일앱 | Inquiry Submit 완료페이지 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 5주 29
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 30
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 30
13 | PC웹 모바일앱 | 제품제품 등재(LED 제품 3건 / 모니터 1건) |  | Mid high
|  | 개선 | 제품정보 업데이트
Feature 코딩 | bar: 4주 20 to 4주 21
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 28
13 | PC웹 모바일앱 | LED for Home 신규 페이지 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 16 to 5주 27
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 27 to 5주 31
Eloqua Form 연동 및 관리자모드 개발 | bar: 5주 27 to 5주 31
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 3
13 | PC웹 모바일앱 | CEDIA Event 2018 신규 페이지 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 4주 23 to 5주 29
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 30 to 1주 3
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 4
14 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo 6 Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 6 to 3주 14; 3주 16 to 1주 6
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 17
15 | PC웹 모바일앱 | LED for Home 뉴스레터 발송 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 6
15 | PC웹 모바일앱 | Flip UK Landing Page 2차 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
15 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo RM Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
16 | PC웹 모바일앱 | 회원가입 Form 신규 항목 추가 |  | Mid high
|  | 추가 | 개발 및 수정
Eloqua 연동
테스트 및 QA / 상용서버 적용
17 | PC웹 모바일앱 | Industry 페이지 |  | high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
11 | PC웹 모바일앱 | 뉴스레터 코딩 |  | Mid high
SENA Email Blast
Gamescom 2018
IFA Event
11 | PC웹 모바일앱 | Case Study 컨텐츠 신규 페이지(MSL) |  | Mid high
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
12 | PC웹 모바일앱 | Case Study 컨텐츠 신규 페이지(FRI) |  | Mid high
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
18 | PC웹 모바일앱 | Email Template Design |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
19 | PC웹 모바일앱 | US_Inquiry 수정 |  | Mid high
|  | 수정 | 개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
20 | PC웹 모바일앱 | Flip UK 뉴스레터 발송(3rd party DB) |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
21 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 신규 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고
Note on M9: NANO 002f Epic-kbs9 상용 적용
Note on G14: 상용 적용
Note on H18: 1차 개선 작업 완료 후 상용 반영 완료
Note on J18: buffer stock 수정
Note on P18: PDF 페이지 넘버링 노출/ 로그인 시 이전정보 유지
Note on Z18: Screen, Frame kit 이 한 페이지에 안나오는 부분 수정
Note on M22: 상용 적용
Note on R26: Eloqua Form 개발 연동 완료
Note on O30: 뉴스레터 발송(83,000명)
Note on M34: 1차 KV 및 텍스트 수정 상용 적용
Note on P36: 개발서버 세팅완료
Note on P40: 상용 적용
Note on W40: 제품상세페이지, Gamescom 페이지 Where to buy 버튼 적용
Note on AB45: 상용 적용
Note on AB49: 상용 적용
Note on AE53: 상용 적용
Note on AD58: 상용 적용
Note on AB62: 상용 적용

## 7월-8월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 7~8월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | July | [19 empty] | Auguest | [24 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | PC웹 모바일앱 | Cisco Video Conference Solution 페이지 |  | Mid high
|  | 신규 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 2 to 1주 3
2 | PC웹 모바일앱 | Onyx Inquiry 관리자모드 추가 |  | Mid high
개발 및 수정 | bar: 1주 3 to 1주 5
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 5
3 | PC웹 모바일앱 | Flip Image Template Resource 추가 |  | Mid high
|  | 수정 | 개발 및 수정 | bar: 1주 5 to 1주 6
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 5 to 1주 6
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 6
4 | PC웹 모바일앱 | 제품 등재(Hospitality) / 제품 30건 |  | high
|  | 신규 | 제품정보 업데이트 | bar: 1주 2 to 1주 3
Feature 코딩
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 6 to 2주 10
5 | PC웹 모바일앱 | Flip Firmware Release note 추가 |  | Mid high
|  | 수정 | 기획 & 수정 | bar: 1주 5 to 1주 6
디자인 시안/수정 | bar: 1주 6 to 2주 9
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 9 to 2주 10
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 11 to 2주 12
6 | PC웹 모바일앱 | SS제품/LED 제품 상세페이지 리뷰 컨텐츠 노출 개발 |  | high
|  | 신규 | 퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 10
개발 및 수정 | bar: 2주 10 to 2주 12
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 12 to 2주 13
7 | PC웹 모바일앱 | 제품 등재(LED Singage, Accessory) / 제품 3건 |  | high
|  | 신규 | 제품정보 업데이트 | bar: 3주 16 to 3주 17
Feature 코딩 | bar: 3주 17
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18
8 | PC웹 모바일앱 | Flip FAQ 등재(25건) |  | Mid high
|  | 신규 | 컨텐츠 업데이트 | bar: 3주 17 to 3주 18
상용서버 적용 | bar: 3주 19
9 | 모바일앱 | Set Back Box(SBB) 신규제품 등재(4건) |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 | bar: 3주 16 to 3주 17; 4주 24
Feature 코딩 | bar: 3주 20; 4주 24
테스트 및 상용 적용 | bar: 4주 24; 2주 7
10 | PC웹 모바일앱 | SSSP Certified Software Partner 표기 추가 |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정 | bar: 3주 20
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 23
개발 및 수정 | bar: 4주 23
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 24
11 | 모바일앱 | Hospitality 신규제품 등재(17건) |  | Mid high
|  | 신규 | 제품정보 업데이트 | bar: 4주 24 to 4주 25
테스트 및 상용 적용 | bar: 4주 25
12 | PC웹 모바일앱 | SFDC Service Cloud 연동(Partner Panel) |  | high
|  | 신규 | 인터페이스 테스트 및 연동 | bar: 2주 9 to 3주 20
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 20; 4주 25
13 | PC웹 모바일앱 | The wall 프로모션 페이지 수정 |  | Mid high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 4주 24 to 4주 26
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 26 to 4주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 27
14 | PC웹 모바일앱 | The Wall 제품 등재 |  | Mid high
|  | 신규 | 제품정보 업데이트 | bar: 4주 26 to 4주 27
Feature 코딩 | bar: 4주 26
GNB 메뉴 수정 및 Spec 개발 수정 | bar: 4주 27 to 1주 30
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 30
15 | PC웹 모바일앱 | LED Configurator 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 소스 및 Logic 분석 | bar: 2주 9 to 3주 20
개발 및 스크립트 | bar: 2주 9 to 1주 31
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 30 to 1주 31; 1주 2; 2주 10; 4주 24
16 | PC웹 모바일앱 | Steinway 랜딩페이지 수정 |  | Mid high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 4주 27 to 2주 6
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 3 to 2주 7
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 7
17 | PC웹 모바일앱 | Email Elqoua 연동 |  | Mid high
|  | 신규 | Email Type 정리 | bar: 4주 25 to 4주 26
Eloqua Form 연동 | bar: 2주 7 to 2주 8
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 9
18 | PC웹 모바일앱 | Steinway 뉴스레터 발송 |  | Mid high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 2주 7 to 2주 8
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 8
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 9
19 | PC웹 모바일앱 | SSSP 페이지 개선 |  | Mid high
디자인 시안/수정 | bar: 2주 6 to 2주 7
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 7
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 7; 4주 24
20 | PC웹 모바일앱 | 회원가입 Form 신규 항목 추가 |  | Mid high
|  | 추가 | 개발 및 수정
Eloqua 연동
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 10
21 | PC웹 모바일앱 | 삼성DS 웹사이트 개선 관련 개발서버 세팅 |  | Mid high
|  | 개선 | 개발서버 세팅 | bar: 2주 7 to 2주 10
22 | PC웹 모바일앱 | Gamescom 2018 페이지 |  | Mid high
디자인 시안/수정 | bar: 3주 13 to 3주 14; 3주 16
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 16 to 3주 17
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 17
23 | PC웹 모바일앱 | LED for Home 신규 페이지 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 24
24 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo 6 Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 6 to 3주 14; 3주 16 to 4주 24
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 20 to 4주 24
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 24
25 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo RM Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 31
26 | PC웹 모바일앱 | Industry 페이지 |  | high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
27 | PC웹 모바일앱 | US_Inquiry 수정 |  | Mid high
|  | 수정 | 개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
28 | PC웹 모바일앱 | Flip UK 뉴스레터 발송(3rd party DB) |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
29 | PC웹 모바일앱 | Flip UK 뉴스레터 랜딩 페이지 (3rd party DB) |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
30 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 신규 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고
Note on H10: 상용 적용완료
Note on J13: 상용 적용
Note on K17: 상용 적용
Note on M21: 상용 등재
Note on O26: 상용 적용
Note on P30: 상용 등재
Note on S34: IF015H-E / IF025H-E, SBB-SNOWJ3U 상용 등재
Note on T37: 컨텐츠 등재완료
Note on W41: IB-N331 1개 우선 상용 적용
Note on AG41: NANO 002f Epic-kbs9 상용 적용
Note on W46: 상용 적용
Note on X49: 상용 적용
Note on U52: 1차 상용 적용
Note on X52: 리소스 업데이트
Note on Z56: 상용 적용
Note on AA61: 상용 적용
Note on AB65: 1차 개선 작업 완료 후 상용 반영 완료
Note on AD65: buffer stock 수정
Note on AJ65: PDF 페이지 넘버링 노출/ 로그인 시 이전정보 유지
Note on AT65: Screen, Frame kit 이 한 페이지에 안나오는 부분 수정
Note on AG69: 상용 적용
Note on AG81: 1차 KV 및 텍스트 수정 상용 적용
Note on AT81: 2차 수정

## 6월-7월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 6~7월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | June | [19 empty] | July | [24 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
1 | PC웹 모바일앱 | The Wall Promotion Page(신규) |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 4 to 1주 5
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 4 to 1주 5
개발 및 수정 | bar: 1주 4 to 1주 5
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 5
2 | PC웹 모바일앱 | The Wall Newsletter 발송 |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 5
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 4 to 1주 5
소스 자료 전달 | bar: 1주 5
3 | PC웹 | Flip UK Popup 적용(메인, 랜딩페이지) |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 5
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 5
4 | PC웹 | Flip UK Newsletter 발송 |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 4 to 1주 5; 1주 7 to 2주 11
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 7 to 2주 11
소스 자료 전달 | bar: 2주 11
5 | PC웹 모바일앱 | The Wall Steinway Lyngdorf 페이지(신규) |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 4 to 1주 5
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 11 to 2주 12
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 12
6 | PC웹 모바일앱 | The Wall 페이지 영상 스크립트 변환 작업 |  | Mid high
|  | 수정 | 디자인 시안/수정 | bar: 2주 11 to 2주 12
퍼블리싱 및 스크립트 | bar: 2주 12; 2주 14
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 14
7 | PC웹 모바일앱 | GDPR EU Privacy Policy 페이지 추가 |  | high
|  | 신규 | 퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 12; 2주 14
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 14
8 | PC웹 | The Wall 페이지 SEO 적용 |  | high
|  | 추가 | 퍼블리싱 및 수정
개발 및 수정 | bar: 2주 14 to 2주 15
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 15
9 | PC웹 | Flip Amazon 디자인 템플릿 |  | Mid high
|  | 신규 | 디자인 시안/수정 | bar: 3주 19 to 3주 20
자료 전달 | bar: 3주 20
10 | PC웹 | Flip UK Newsletter 발송(2차) |  | Mid high
|  | 수정 | 디자인 시안/수정 | bar: 3주 19 to 3주 20
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 20
소스 자료 전달 | bar: 3주 20
11 | PC웹 모바일앱 | 제품 등재(Monitor) / 제품 7건 |  | high
|  | 신규 | 제품정보 업데이트 | bar: 2주 12; 2주 14 to 3주 20
Feature 코딩 | bar: 3주 18 to 3주 19
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 20 to 3주 21
12 | PC웹 모바일앱 | Cisco Video Conference Solution 페이지 |  | Mid high
|  | 신규 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 21 to 4주 25
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 22 to 4주 26
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 2 to 1주 3
13 | PC웹 모바일앱 | Flip UK Partner Landing 페이지(신규) |  | Mid high
|  | 신규 | 기획 & 화면설계 | bar: 2주 12; 2주 14
디자인 시안/수정 | bar: 3주 18 to 4주 26
퍼블리싱/스크립트 및 수정 | bar: 4주 26 to 4주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 27
14 | PC웹 모바일앱 | Onyx Inquiry 관리자모드 추가 |  | Mid high
개발 및 수정 | bar: 1주 3 to 1주 5
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 5
15 | PC웹 모바일앱 | Flip Image Template Resource 추가 |  | Mid high
|  | 수정 | 개발 및 수정 | bar: 1주 5 to 1주 6
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 5 to 1주 6
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 6
16 | PC웹 모바일앱 | 제품 등재(Hospitality) / 제품 30건 |  | high
|  | 신규 | 제품정보 업데이트 | bar: 3주 20 to 1주 3
Feature 코딩 | bar: 3주 20 to 3주 21
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 6 to 2주 10
17 | PC웹 모바일앱 | Flip Firmware Release note 추가 |  | Mid high
|  | 수정 | 기획 & 수정 | bar: 1주 5 to 1주 6
디자인 시안/수정 | bar: 1주 6 to 2주 9
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 9 to 2주 10
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 11 to 2주 12
18 | PC웹 모바일앱 | SS제품/LED 제품 상세페이지 리뷰 컨텐츠 노출 개발 |  | high
|  | 신규 | 퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 10
개발 및 수정 | bar: 2주 10 to 2주 12
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 12 to 2주 13
19 | PC웹 모바일앱 | US_Inquiry 수정 |  | Mid high
|  | 수정 | 개발 및 수정 | bar: 2주 12; 2주 14; 4주 25 to 4주 26
테스트 및 QA / 상용서버 적용
20 | 모바일앱 | Set Back Box(SBB) 신규제품 등재(4건) |  | Mid high
|  | 개선 | Feature 디자인
Feature 코딩
Spec 정보 업데이트
테스트 및 상용 적용 | bar: 3주 20
21 | 모바일앱 | Configurator App 보안진단 |  | Mid high
|  | 개선 | Server 개발 및 수정 | bar: 3주 21 to 4주 25
App 개발 및 수정
Andorid App 배포
IOS APP 배포
22 | PC웹 모바일앱 | Flip UK 뉴스레터 발송(3rd party DB) |  | Mid high
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
23 | PC웹 모바일앱 | Flip UK 뉴스레터 랜딩 페이지 (3rd party DB) |  | Mid high
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
24 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo 6 Solution 페이지 제작 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
25 | PC웹 모바일앱 | Industry 페이지 |  | high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
26 | PC웹 모바일앱 | SFDC Service Cloud 연동 |  | high
|  | 신규 | 인터페이스 테스트 및 연동
테스트 및 QA / 상용서버 적용
27 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 신규 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고
Note on H10: 페이지 및 메인KV 상용 적용(17:00)
Note on H14: 삼성DS회원 대상 뉴스레터 발송
Note on H18: 메인페이지, 랜딩페이지 Popup 상용 적용
Note on L22: Flip UK 뉴스레터 발송 (16:00)
Note on M26: 상용 적용
Note on O30: 상용 적용
Note on O33: 상용 적용
Note on P37: 상용 적용
Note on S40: 자료전달 완료
Note on S44: 뉴스레터 2차 발송 (Verticurl)
Note on T48: Monitor 제품등재(7건) / CJG50(4건), CJG52(2건), CJ79(1건)
Note on AB53: 상용 적용완료
Note on X58: 1차 HTML 소스 삼성 전달 완료
Note on AD61: 개발완료하여 삼성에 아이디 및 비밀번호 전달 완료
Note on AE65: 상용 적용
Note on AG69: 상용 적용
Note on AI74: 상용 적용
Note on AJ78: 상용 적용

## 5월-6월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 5~6월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | May | [24 empty] | June | [19 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[5 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | PC웹 모바일앱 | Onyx Promotion Page Web Source 취합 |  | Mid high
|  | 개선 | Web source(HTML) 취합 | bar: 1주 30; 1주 2
소스 자료 전달 | bar: 1주 3
2 | PC웹 모바일앱 | Smart Choice Web Source & DB 소스 취합 |  | Mid high
|  | 개선 | Web source 및 DB SQL 취합 | bar: 1주 30; 1주 2 to 1주 3
소스 자료 전달 | bar: 1주 3
3 | 모바일앱 | 삼성DS모바일앱 보안점검사항 대응 |  | Mid high
소스 수정 | bar: 1주 2 to 1주 4
안드로이드 앱 배포 | bar: 1주 4
4 | 모바일앱 | 삼성 Configurator 앱 보안점검사항 대응 |  | Mid high
소스 수정 | bar: 2주 11 to 3주 14
안드로이드 앱 배포 | bar: 3주 14
5 | PC웹 모바일앱 | 제품 등재(QMN/QBN), 모니터 U32J59 / 제품 10건 |  | high
|  | 추가 | 제품정보 업데이트
Feature 코딩 | bar: 3주 15 to 3주 16
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 17
6 | PC웹 모바일앱 | Why go high resolution 프로모션 페이지 추가 |  | Mid high
배너 디자인 / 수정 | bar: 3주 16 to 3주 17; 4주 24
HTML 퍼블리싱 / 수정 | bar: 4주 21; 4주 23 to 4주 24
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 24
7 | PC웹 | 삼성DS 회원탈퇴 기능 |  | high
디자인 시안/수정 | bar: 1주 30; 1주 2
퍼블리싱/스크립트 및 수정 | bar: 1주 4
개발 및 수정 | bar: 3주 16 to 4주 21; 4주 23 to 4주 24
Eloqua Form 연동 | bar: 4주 21; 4주 23 to 4주 24
PC웹테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 28
8 | 모바일앱 | 삼성DS 회원탈퇴 기능 관련 Configurator App 작업 |  | Mid high
Andorid App 배포 | bar: 5주 29
IOS APP 배포 | bar: 5주 30
9 | PC웹 | SEO 관련 ADR 대응 |  | Mid high
페이지 타이틀 / Description 수정 | bar: 4주 25 to 5주 29
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 30
10 | 모바일앱 | Configurator App 보안진단 |  | Mid high
Server 개발 및 수정 | bar: 5주 28 to 5주 1
App 개발 및 수정 | bar: 5주 31 to 5주 1
Andorid App 배포
IOS APP 배포
11 | PC웹 모바일앱 | Flip Marketing(SEUK) Landing Page |  | Mid high
디자인 시안/수정 | bar: 2주 9 to 4주 21; 4주 23 to 5주 31
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 28 to 5주 31
Inquiry 페이지 개발 및 수정 | bar: 5주 28 to 5주 29
Eloqua Form 연동 | bar: 5주 29
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 1
12 | PC웹 모바일앱 | The Wall Teaser Page 제작 |  | Mid high
기획 & 화면설계
디자인 시안/수정 | bar: 4주 21; 4주 23 to 5주 1
퍼블리싱 / 스크립트 및 수정 | bar: 5주 29 to 5주 1
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 4
13 | PC웹 모바일앱 | Flip Reseller 프로모션 페이지 |  | Mid high
기획 & 화면설계
디자인 시안/수정
퍼블리싱/스크립트 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
14 | PC웹 모바일앱 | US_Inquiry 수정 |  | Mid high
개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
15 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo 6 Solution 페이지 제작 |  | Mid high
기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
16 | PC웹 모바일앱 | Cisco Video Conference Solution 페이지 |  | Mid high
기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
17 | PC웹 모바일앱 | Flip F/W Release Note 페이지 |  | Mid high
기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
18 | PC웹 모바일앱 | GDPR 업무 관련 |  | high
문서작성 및 협의
개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
19 | PC웹 모바일앱 | SFDC Service Cloud 연동 |  | high
인터페이스 테스트 및 연동
테스트 및 QA / 상용서버 적용
20 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 추가 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고
Note on J8: 웹소스 전달완료
Note on J11: 웹소스 전달완료
Note on K14: 안드로이드 3.03 배포완료
Note on Q17: 안드로이드 1.08 배포완료
Note on T21: 제품 상용 등재
Note on Y25: 상용 적용
Note on AA31: PC웹 상용 반영
Note on AB33: 1.09 버전 배포
Note on AC34: 1.0.7 버전 배포
Note on AC37: 상용 적용

## 4월-5월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 4~5월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | April | [19 empty] | May | [24 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
11 | PC웹 모바일앱 | Web Source & DB 소스 취합(러시아 법인요청) |  | Mid high
|  | 개선 | Web source 및 DB SQL 취합 | bar: 1주 3 to 2주 9
소스 자료 전달 | bar: 2주 10
8 | PC웹 모바일앱 | 모니터 제품 CJ89 등재(Home, Business) |  | high
|  | 추가 | 제품정보 업데이트
Feature 코딩
상용 적용 | bar: 2주 10
10 | PC웹 모바일앱 | STEP Partner 프로그램 신규 페이지 |  | Mid high
|  | 추가 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 1주 2 to 2주 12
퍼블리싱 및 수정 | bar: 2주 13 to 3주 16
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18
15 | PC웹 모바일앱 | CinemaCon2018 Pre-Event Page |  | Mid high
기획 & 화면설계
디자인 시안/수정 | bar: 2주 13 to 3주 16
퍼블리싱/스크립트 및 수정 | bar: 3주 16 to 3주 17
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18
15 | PC웹 모바일앱 | Cinema LED 신규페이지 |  | Mid high
|  | 개선 | 자료조사 및 벤치마킹
기획 & 화면설계
디자인 시안/수정 | bar: 1주 2 to 3주 18
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 16 to 3주 20
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 23
20 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 추가 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고
Note on M8: 소스 전달
Note on M12: 상용 적용

## 3월-4월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 3~4월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | February |  |  |  |  | March | [19 empty] | April | [19 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | PC웹 | Flip 3nd Nurture eDM 발송 |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 5주 28; 5주 2 to 1주 5
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 5
실발송(Verticurl) | bar: 1주 6
2 | PC웹 | LED Configurator 웹소스 취합 |  | high
Web source 및 DB SQL 취합 | bar: 2주 12 to 2주 14
소스 자료 전달 | bar: 2주 15
3 | PC웹 모바일앱 | Flip Promotion 페이지 개선(New Version) |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 5주 26 to 5주 28; 5주 2 to 2주 15
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 2 to 2주 16
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 20
4 | PC웹 모바일앱 | 제품단종모델 Discontinued Tag 추가 |  | high
|  | 추가 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 14 to 2주 15
개발 및 수정 | bar: 2주 15 to 3주 20
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 21
5 | PC웹 모바일앱 | Partner 페이지 동영상 영역 추가 |  | high
|  | 추가 | 퍼블리싱 | bar: 3주 19 to 3주 20
개발 및 수정 | bar: 5주 26 to 5주 28; 5주 2; 3주 19 to 3주 20
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 21
6 | PC웹 모바일앱 Configruator App | Inquiry State 입력 항목 추가 |  | high
|  | 추가 | 기획 & 수정
개발 및 수정 | bar: 3주 21 to 3주 23
Configurator APP 개발 및 수정 | bar: 3주 21 to 3주 23
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 29
7 | PC웹 모바일앱 | 제품 상세페이지 Configurator 배너 및 아이콘 추가 |  | Mid high
|  | 추가 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 14 to 3주 23
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 26 to 4주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 29
9 | PC웹 모바일앱 | E-Board 메뉴 변경 |  | high
|  | 추가 | 퍼플리싱 | bar: 3주 23 to 4주 26
개발 및 수정 | bar: 4주 26 to 4주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 29
11 | PC웹 모바일앱 | Flip Promotion 페이지 웹소스 취합 |  | Mid high
|  | 개선 | Web source 및 DB SQL 취합 | bar: 4주 28 to 4주 29
소스 자료 전달 | bar: 4주 30
11 | PC웹 모바일앱 | Flip Virtual Tour UX 디자인 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 2주 12 to 4주 29
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 26 to 4주 30
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 2
8 | PC웹 모바일앱 | White Paper 신규 추가 및 리소스 배너 추가 |  | high
|  | 추가 | 기획 & 수정
개발 및 수정 | bar: 4주 26 to 4주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용
10 | PC웹 모바일앱 | STEP Partner 프로그램 신규 페이지 |  | Mid high
|  | 추가 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 3주 22 to 1주 5
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 3 to 1주 5
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 6
12 | PC웹 모바일앱 | Magicinfo Request a demo Inquiry |  | Mid high
퍼블리싱 및 수정
개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
14 | PC웹 모바일앱 | Inquiry 페이지 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
15 | PC웹 모바일앱 | Cinema LED 신규페이지 |  | Mid high
|  | 개선 | 자료조사 및 벤치마킹
기획 & 화면설계
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 20
16 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo6 Solution 페이지 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 자료조사 및 벤치마킹
기획 & 수정
디자인 시안/수정
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
13 | PC웹 모바일앱 | Download Center Feature 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획 & 수정
디자인 시안/수정 | bar: 2주 14 to 2주 15
퍼블리싱 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
17 | PC웹 모바일앱 | Main page UX 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정
퍼블리싱 & 스크립트
테스트 및 QA / 상용서버 적용
18 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo Web Guided Tour |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정
퍼블리싱
테스트 및 QA / 상용서버 적용
19 | PC웹 모바일앱 | 삼성DS 회원탈퇴 기능 |  | high
|  | 추가 | API 가이드 제공
개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
테스트 및 QA / 상용서버 적용
20 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 추가 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고
Note on M10: Verticurl에서 발송
Note on T13: 소스 취합 후 전달완료
Note on W18: 상용 적용
Note on X23: 상용 적용
Note on X27: 상용 적용
Note on AD32: 상용 적용
Note on AD37: 상용 적용
Note on AD41: 상용 적용
Note on AE44: 소스 전달
Note on AF48: 상용 적용

## 2월-3월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 1~2월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | January | February | [24 empty] | March | [19 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 1주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[5 empty] | 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | PC웹 모바일앱 | Huddle Room Configurator |  | high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 1 to 2주 5
퍼블리싱 & 스크립트 | bar: 1주 1 to 2주 5
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 2주 5 to 2주 6
2 | PC웹 모바일앱 | SSL 보안인증서 관련 수정 |  | high
|  | 추가 | 서버단 소스 수정 | bar: 2주 5 to 3주 14
테스트 및 QA/ 상용 서버 적용 | bar: 3주 14; 4주 19
3 | PC웹 모바일앱 | Flip KV/QMH KV 디자인 개선 |  | high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 3주 13 to 3주 14; 4주 19
퍼블리싱 | bar: 4주 19
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 19
4 | PC웹 모바일앱 | ISE 2018 Event Post-Page 개선 |  | high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 4주 19
퍼블리싱 | bar: 4주 20
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 4주 21
5 | PC웹 모바일앱 | Flip 2nd Nurture eDM 발송 |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 3주 13 to 3주 14; 4주 19 to 4주 20
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 21
Eloqua setting / 발송 | bar: 4주 22
6 | PC웹 모바일앱 | Flip 3th Nurture eDM 발송 |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 4주 20 to 4주 23
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 26 to 5주 27
Eloqua setting / 발송 | bar: 5주 28
7 | PC웹 모바일앱 | Flip Promotion 페이지 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 기획
디자인 시안/수정 | bar: 4주 20 to 5주 26
퍼블리싱 및 수정 | bar: 5주 26 to 5주 27
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 5주 28
8 | PC웹 모바일앱 | Flip Virtual Tour UX 개선 |  | Mid high
|  | 개선 | 디자인 시안/수정 | bar: 5주 2 to 1주 6
퍼블리싱 & 스크립트 | bar: 1주 7 to 1주 8
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 9
9 | PC웹 모바일앱 | Lead 확보를 위한 UX 개선 (Newsletter/ Inquiry) |  | high
|  | 개선 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 5주 2 to 1주 6
퍼블리싱 | bar: 1주 7 to 1주 8
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 9
10 | PC웹 모바일앱 | Partner 페이지 개편 (PRM 연동) |  | high | bar: 1주 30
|  | 개선 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정
퍼블리싱
테스트 및 QA / 상용서버 적용
11 | PC웹 모바일앱 | Industry 페이지 개편 (업데이트) |  | high | bar: 1주 30
|  | 개선 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정
퍼블리싱
테스트 및 QA / 상용서버 적용
12 | PC웹 모바일앱 | Cinema Home Promotion 페이지 |  | high | bar: 1주 30
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정
퍼블리싱
테스트 및 QA / 상용서버 적용
13 | PC웹 모바일앱 | Monitor 서브 메인 페이지 신설 |  | high | bar: 1주 30
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정
퍼블리싱
테스트 및 QA / 상용서버 적용
14 | PC웹 모바일앱 | Main page UX 개선 |  | Mid high | bar: 1주 30
|  | 개선 | 디자인 시안/수정
퍼블리싱 & 스크립트
테스트 및 QA / 상용서버 적용
15 | PC웹 모바일앱 | Magicinfo 솔루션 Selector (Tool) |  | high | bar: 1주 30
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정
퍼블리싱
테스트 및 QA / 상용서버 적용
16 | PC웹 모바일앱 | MagicInfo Web Guided Tour |  | high | bar: 1주 30
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정
퍼블리싱
테스트 및 QA / 상용서버 적용
17 | 모바일앱 | DS.com 서비스 클라우드 컨텐츠 연계 (미정) |  | high
|  | 추가 | 분석
서버단 소스 수정
테스트 및 QA / 앱 배포
18 | PC웹 모바일앱 | 삼성DS 회원탈퇴 기능 |  | high
|  | 추가 | API 가이드 제공
개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
테스트 및 QA / 상용서버 적용
0 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 추가 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고

## 1월-2월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 1~2월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | June | [16 empty] | July | [19 empty] | January | [19 empty] | February | [24 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 1주 |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[5 empty] | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2
1 | PC웹 | [Display Inside] - E-Board QBH-TR Product Newsletter |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 1주 2 to 1주 3
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 3 to 1주 4
Eloqua setting / 발송 | bar: 4주 30; 2주 14; 1주 4
2 | PC웹 모바일앱 | Flip Dedicated Page |  | high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 2 to 2주 8
퍼블리싱 & 스크립트 | bar: 1주 3 to 1주 5; 1주 4 to 2주 8
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18; 2주 9
3 | PC웹 모바일앱 | Flip 사이트 홍보(메인KV, 배너, 검색어 노출 등) |  | high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 2 to 2주 11
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 2주 8 to 2주 12
개발 및 수정 | bar: 2주 8 to 2주 11
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18; 2주 9; 2주 12
4 | PC웹 모바일앱 | Home Cinema Indqustry 신규페이지 |  | high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 1주 2 to 2주 8
퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 4 to 2주 8
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18; 2주 9
5 | PC웹 모바일앱 | GNB 메뉴 수정(Solution, Industry 메뉴 수정) |  | high
|  | 추가 | 퍼블리싱 및 수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 1주 3 to 2주 9
개발 및 수정 | bar: 1주 4 to 2주 9
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18; 2주 10
6 | 모바일앱 | SSL 보안인증서 관련 수정(1차) |  | high
|  | 추가 | Android App 개발 수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 2주 9 to 2주 12
IOS App 개발 수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 2주 12 to 3주 15
테스트 및 QA / 앱 배포 | bar: 3주 18; 3주 16 to 3주 18
7 | PC웹 모바일앱 | [Display Inside] - Flip 신제품 Newsletter |  | high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 2주 11 to 2주 12
퍼블리싱 및 수정 | bar: 3주 15
Eloqua setting / 발송 | bar: 3주 18; 3주 15
7 | PC웹 모바일앱 | HD 신규제품 등재(5건) |  | high
|  | 추가 | 제품정보 업데이트 | bar: 1주 3 to 1주 5
Feature 코딩 | bar: 3주 15
상용 적용 | bar: 3주 18; 3주 15
8 | 모바일앱 | Flip 모바일 앱 푸시 메시지 발송 |  | high
|  | 추가 | Push Message 발송 | bar: 3주 18
9 | PC웹 | 러시아 삼성DS 웹사이트 소스 제공 |  | Mid high
|  | 추가 | 웹사이트 소스 및 DB 정리
가이드 문서 작성 | bar: 1주 3 to 1주 5
10 | PC웹 모바일앱 | ISE 2018 Event Pre-Page |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 2주 10 to 3주 19
퍼블리싱 | bar: 3주 18 to 4주 22
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18; 4주 22
11 | PC웹 모바일앱 | Flip 프로모션, Virtual Tour HTML 웹소스 정리 |  | high
|  | 추가 | 웹소스 커스터마이징 | bar: 1주 3 to 1주 5; 3주 19 to 4주 23
자료 전달 | bar: 4주 23
12 | PC웹 모바일앱 | [Display Inside] - ISE 2018 Newsletter |  | high
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 4주 22 to 4주 24
퍼블리싱 및 수정 | bar: 4주 24 to 4주 25
Eloqua setting / 발송 | bar: 3주 18; 4주 25
13 | 모바일앱 | SSL 보안인증서 관련 수정(2차) |  | high
|  | 추가 | 분석 | bar: 1주 3 to 1주 5; 3주 19
서버단 소스 수정 | bar: 1주 3 to 1주 5
테스트 및 QA / 앱 배포 | bar: 3주 18; 4주 23
14 | PC웹 모바일앱 | Huddle Room Configurator |  | Mid high | [82 empty] | Eloqua/SFDC 연동 Issue 앱 적용 Issue(UI 변경)
|  | 추가 | 디자인 시안/수정 | bar: 3주 20 to 3주 21; 3주 18 to 1주 5
퍼블리싱 & 스크립트 | bar: 5주 29 to 1주 6
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 1주 6
15 | PC웹 모바일앱 | ISE 2018 Event Post-Page |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 5주 29 to 1주 6
퍼블리싱 | bar: 5주 1 to 1주 6
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18; 1주 6
13 | 모바일앱 | SSL 보안인증서 관련 수정 |  | high
서버단 소스 수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 1주 5 to 2주 14
테스트 및 QA/ 상용 서버 적용 | bar: 3주 18; 3주 19
15 | PC웹 모바일앱 | STEP Partner 인증(Salsesforce 연계) |  | high
개발 | bar: 1주 3 to 1주 5; 5주 29 to 5주 2
퍼블리싱 | bar: 5주 2 to 1주 5
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18
15 | PC웹 모바일앱 | 삼성DS 회원탈퇴 기능 |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 1주 5
퍼블리싱
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18
15 | PC웹 모바일앱 | Monitor Sub Main Page 신규 추가 |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 1주 5
퍼블리싱
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 18
16 | PC웹 모바일앱 | DS.com 서비스 클라우드 컨텐츠 연계 |  | Mid high | [82 empty] | Eloqua/SFDC 연동 Issue 앱 적용 Issue(UI 변경)
|  | 추가 | API 가이드 제공 | bar: 3주 20 to 3주 21
개발 및 수정
테스트 및 QA / 상용서버 적용
17 | PC웹 모바일앱 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 추가 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고 | bar: 2주 10
18 | PC웹 | MgicInfo Web flow Guide Toor |  | Mid
|  | 추가 | 기획
디자인
퍼블리싱/개발
테스트 및 QA / 상용서버 적용
19 | PC웹 모바일앱 | FAQ 페이지 개선 |  | Mid
|  | 추가 | 기획
디자인
퍼블리싱/개발
테스트 및 QA / 상용서버 적용
Note on AG10: 7/14 상용 적용 완료
Note on AU10: 15번째 뉴스레터 발송완료 (71,109 contact)
Note on AI14: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on AX14: 상용 적용 완료
Note on AI19: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on BA19: 1/9 메인 KV, E-Board Product 리스트 배너 상용 적용 1/12 통합검색 Best Result, Industry 배너, E-board 제품 상세페이지 플립 제품 노출 등 상용 적용
Note on AI23: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on AX23: 상용 적용 완료
Note on AI27: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on AY27: 상용 적용 완료
Note on AI31: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on BC31: 안드로이드 앱 배포완료 패키징앱 3.02 Configurator 1.06
Note on BD31: IOS 앱 배포완료 패키징앱 3.01
Note on BE31: IOS 앱 배포완료 Configurator 1.05
Note on AI35: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on BB35: 16번째 뉴스레터 발송완료(71,159 contact)
Note on AI39: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on BB39: 제품 상용 등재 HE694, HE690, HE670, HE590
Note on BE41: 푸시 메시지 발송 완료
Note on BJ44: 웹소스와 가이드 삼성 전달 완료
Note on AI49: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on BG49: 상용 적용 완료
Note on BH52: 웹소스 전달 완료
Note on AI56: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on BJ56: 뉴스레터 발송 완료 (71,333명)
Note on AI60: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on BH60: 상용 적용 완료
Note on P62: SEC: 차주 화, 수요일 verticurl 조진옥팀장님, 정은교차장님 미팅 이후 Verticurl 에서 Eloqua 에서 SFDC 로 Data 어떻게 이관할지 (예: Time frame, budget 등) 확정 이후 Live 일정 확정
Note on AH62: 홈페이지 내부 개발 Eloqua 연동 개발 제외
Note on BR64: 상용 적용
Note on AI69: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on BR69: 상용 적용
Note on E71: 통합검색 페이지 및 다운로드 센터 페이지 포함 전체 페이지 (http:// - >https://)
Note on AI72: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on F73: 2/5 오픈에서 3월로 연기됨
Note on AI76: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on AI81: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on AI86: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on P88: SEC: 차주 화, 수요일 verticurl 조진옥팀장님, 정은교차장님 미팅 이후 Verticurl 에서 Eloqua 에서 SFDC 로 Data 어떻게 이관할지 (예: Time frame, budget 등) 확정 이후 Live 일정 확정
Note on AH88: 홈페이지 내부 개발 Eloqua 연동 개발 제외

## 8-9월 (hidden)
[삼성DS Web/App] 8~9월 운영업무 Schedule
우선 순위 | 대상플랫폼 | 항목 |  |  | June | [16 empty] | July | [19 empty] | August | [24 empty] | September | [19 empty] | Remark
|  |  |  | Priority | 1주 |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
[5 empty] | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | PC웹 | Gamescom Event Pre-Page |  | High
|  | 신규 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 3주 23 to 4주 27; 1주 3; 1주 31 to 2주 8
퍼블리싱/개발 | bar: 2주 7 to 2주 8
상용서버 적용 | bar: 4주 30; 1주 6; 2주 9
2 | PC웹 | [Display Inside] - XAF Series Product Email |  | High
|  | 개선 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 3주 20 to 3주 21; 1주 31 to 2주 7
퍼블리싱 | bar: 2주 7
Eloqua setting/테스트/발송 | bar: 4주 30; 2주 14; 2주 8
3 | PC웹 | [Display Inside] - Gamescom 2017 Newsletter |  | Mid high | [82 empty] | MagicInfo Online Manual Open 일자 피드백 요청
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 2주 11 to 3주 14
퍼블리싱 | bar: 3주 16
Eloqua setting/테스트/발송 | bar: 3주 18; 3주 16
4 | PC웹 | [Display Inside] - Gamescom 2017 Newsletter |  | Mid high | [82 empty] | MagicInfo Online Manual Open 일자 피드백 요청
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 1주 3 to 1주 5; 3주 18 to 4주 21
퍼블리싱 | bar: 4주 21
Eloqua setting/테스트/발송 | bar: 3주 18; 4주 22
5 | 모바일앱 | 모바일앱 Resource Read 기능 개선(Android) |  | Mid high
모바일앱 개발 | bar: 3주 17 to 3주 18; 1주 31 to 3주 14; 3주 16 to 3주 17
기능 테스트 | bar: 3주 17 to 3주 18
앱 심사신청 | bar: 3주 17 to 3주 18; 3주 18 to 4주 21
상용앱 업데이트 | bar: 3주 19; 4주 22
6 | PC웹 | Why Digital Sigange 프로모션 페이지 추가(SEO관련) |  | Mid high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급/기획
디자인 시안/수정 | bar: 3주 17 to 3주 18; 1주 31 to 3주 14; 3주 16 to 4주 22
퍼블리싱/개발 | bar: 3주 17 to 3주 18; 4주 22 to 4주 24
상용서버 적용 | bar: 3주 19; 4주 25
7 | PC웹 | 제품상세페이지 e-retailer 기능 추가 |  | high
|  | 수정 | 디자인 시안/수정 | bar: 2주 11
퍼블리싱 | bar: 3주 14
관리자/어드민 개발 | bar: 3주 16 to 3주 18
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 21; 4주 21
8 | PC웹 모바일앱 | Smart Signage 제품 등재(RMH) |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급 및 제품정보 업데이트
Feautre 코딩 | bar: 3주 18
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 21; 4주 21
9 | PC웹 모바일앱 | Smart Signage 제품 등재(QMF, QMH, UMHeE) |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급 및 제품정보 업데이트
Feautre 코딩 | bar: 4주 22
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 21; 4주 23
10 | PC웹 모바일앱 | 2017년 HD 신모델 제품 등재 |  | high
|  | 추가 | 컨텐츠 수급 및 제품정보 업데이트
Feautre 코딩 | bar: 4주 23 to 4주 25
DB스키마 / 어드민,프론트개발 | bar: 3주 20; 3주 18 to 5주 28
테스트 및 QA / 상용서버 적용 | bar: 3주 21; 5주 31
11 | PC웹 모바일앱 | Request a Quote Inquiry Page 추가 |  | High | [82 empty] | Eloqua/SFDC 연동 Issue 앱 적용 Issue(UI 변경)
|  | 추가 | 개발 | bar: 3주 20 to 3주 21
Eloqua 연동
테스트 및 QA / 상용서버 적용
12 | PC웹 | Videowall 프로모션 페이지 개선 |  | Mid
|  | 추가 | 디자인 수정
퍼블리싱/개발
테스트/QA/상용서버 적용
13 | PC웹 | 통계보고 업무 |  | Mid
|  | 추가 | 주간업무보고
월간 트래픽 보고 | bar: 2주 10
14 | PC웹 | MgicInfo Web flow Guide Toor |  | Mid
|  | 추가 | 기획
디자인
퍼블리싱/개발
테스트 및 QA / 상용서버 적용
15 | PC웹 | Partner PANEL 컨텐츠 보강 |  | Mid
|  | 추가 | 기획
디자인
퍼블리싱/개발
테스트 및 QA / 상용서버 적용
Note on AY10: 8/9 오후 8시 상용 적용 메인 KV 적용
Note on AG15: 7/14 상용 적용 완료
Note on AX15: 8/8 전체회원대상 메일 발송
Note on AI20: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on BD20: 8/16 전체회원대상 메일 발송
Note on AI25: 미정 Magicinfo Online Manual 상용 적용시 Gataway 상용 적용 예정
Note on P55: SEC: 차주 화, 수요일 verticurl 조진옥팀장님, 정은교차장님 미팅 이후 Verticurl 에서 Eloqua 에서 SFDC 로 Data 어떻게 이관할지 (예: Time frame, budget 등) 확정 이후 Live 일정 확정
Note on AH55: 홈페이지 내부 개발 Eloqua 연동 개발 제외
Note on D58: 디자인시안 피드백 받고 완료일정 산정 예정